聚贤公寓1#、2#楼顶光伏建设项目

招标文件

（工程量清单计价）

项目编号：JSKJ2025063（GK28）

招  标  人：南通科创物业管理有限公司

招标代理人：江苏科建工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

# 第一章 投标人须知及投标人须知前附表

## 一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 聚贤公寓1#、2#楼顶光伏建设项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南通市崇川区 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 约30万 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开工时间：2025年7月 计划竣工时间：2025年8月 总工期30日历天（含节假日），获取中标通知书后10日历天内完成深化设计并出具设计施工图纸供招标人确认，如遇不可抗力或招标人原因导致延误，经双方确认后可顺延工期。（具体开工时间以招标人签发的开工通知书为准） |
| 7 | 1.4 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 2.1 | 招标范围 | 工程量清单中所示的全部内容 本次发包工程：聚贤公寓1#、2#楼顶光伏建设项目，详见工程量清单中所示的全部内容。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定综合单价报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 14 | 投标保证金额 | 人民币 5800.00元整 （递交方式： 现金、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保单 等形式，各投标人在递交投标文件的同时向招标人递交投标保证金，为了方便退回，建议采用现金方式） 账户：南通科创物业管理有限公司 开户行：中行城山支行 账号：483262094215 电话：0513-85728735 |
| 12 | 6.2 | 提交疑问材料 时间及方式 | 如有疑问需要招标人澄清应在2025年6月22日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（435162739@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将在崇川区人民政府网-公示公告栏公布。 |
| 13 | 4 | 踏勘现场 答疑时间 | 投标人自行踏勘现场 答疑时间：2025年6月24日17时前 |
| 14 | 18.2 | 招标控制价编制依据 | 招标控制价编制执行： 1、本工程施工图及其工程量清单 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 3、《江苏省市政工程计价定额》(2014年) 4、《江苏省安装工程计价定额》（2014年） 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年） 6、江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2025〕66号） 7、《南通建设工程造价信息》（2025年第6期） 8、“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文、“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”苏建函价〔2019〕178号，征税方式采用一般计税法 9、江苏省住房和城乡建设厅[2018]第24号文 10、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号 11、江苏省、南通市现行的计价文件及市场价 12、江苏省、南通市现行的其它计价文件；答疑、补充通知或澄清文件。 |
| 15 | 18.3 | 公布的招标控制价文件组成 | 建设项目招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、材料价格表…… |
| 16 | 18.4 | 招标控制价 | 本工程招标控制价：299195.82元。 |
| 17 | 20.1 | 投标 文件份数 | 纸质文件正本壹份，副本肆份。（注：中标人中标后须提供电子版扫描件） |
| 18 | 21 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：江苏科建工程项目管理有限公司 截止时间：2025年7月10日9时30分（北京时间） 提交地点：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼开标室，如有变动另行通知。 |
| 19 | 24 | 开标 | 开标时间：2025年7月10日9时30分00秒（北京时间） 开标地点：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼开标室，如有变动另行通知。 |
| 20 | 25 | 评标委员会 | 由招标人依法组建。 |
| 21 | 35 | 履约担保金额 | 履约保证金为中标价的10% |
| 22 | 招标单位 |  | 单位名称：南通科创物业管理有限公司 地 址：崇川路1号 联系人：秦女士 电 话：15851218150 |
| 23 | 招标代理单位 |  | 招标代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司 地址：南通市北朱家园路28号佳成大厦三楼 联 系 人：倪工 联系电话：0513-85110636,13962996049 |

二、投标须知

## （一）总则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

（1）施工现场拆迁及平整情况：具备施工条件。

（2）施工用水、电：接至施工场地，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担。

（3）场内外道路：场内、外道路已通。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。投标人务必自行认真踏勘现场，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：

- （1）施工设计：负责光伏系统的整体方案设计，并出具设计图纸；提交符合电网公司要求的接入系统设计方案；设计成果需经招标人审核确认，并配合完成相关审批手续。

- （2）系统调试与并网：所有光伏组件、支架、逆变器、电缆等主材采购；所有材料须符合国家行业标准，并提供产品合格证、检测报告等资料；完成全部设备安装、接线、防雷接地、配电系统集成等工作。

- （3）光伏组件采购及安装等；

- （4）工程完工后的保护，维修和保养，光伏板的日常清理维护；

- （5）对于以上承包范围内虽未详细列出并说明，但为整个供电系统安装与正常运行不可能缺少的部件及工作，亦包括在合同范围内；

（6）按照相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

（1）投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照，具有独立订立并履行合同的能力；投标人应具有下列资质证书之一：

a.电力行业（新能源发电）设计乙级及以上资质；

b.电力工程施工总承包叁级及以上资质；

证书须在有效期内。

- （2）拟派项目负责人资格：机电工程专业贰级及以上注册建造师资质并具备安全生产考核合格证书(B证)；且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。

2.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人资格等级符合国家有关规定；

（3）如是电力工程施工总承包叁级及以上资质，企业须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

（4）本工程不接受联合体方式的投标。

（5）未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

3、投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2中标人在领取中标通知书时须一次性支付本项目代理费（中标价的1%，不足2000按2000计取）、专家评审费（按实计取），请投标人投标时自行考虑进报价，不得单列。

3.3本项目审计费由中标人支付，请投标人投标时自行考虑进报价，不得单列。

4、踏勘现场

- 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

- 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

## （二）招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸（如有）、技术资料及附件

第六章：投标文件格式

第七章：资格审查证明材料

第八章：工程量清单

5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过崇川区人民政府网-公示公告栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人从崇川区人民政府网-公示公告栏下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸（如有）、标底、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在前附表规定时间内招标人提出澄清要求，并以电子文件形式发送至指定邮箱：435162739@qq.com，不具单位名称，不加盖单位公章。招标人在收到疑问材料后，在前附表规定时间内将解答内容（若有）以电子文档上传至崇川区人民政府网-公示公告栏，请各潜在投标人在崇川区人民政府网-公示公告栏自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在崇川区人民政府网-公示公告栏向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在崇川区人民政府网-公示公告栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经崇川区人民政府网-公示公告栏向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足15天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“崇川区人民政府网-公示公告栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看崇川区人民政府网-公示公告栏中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

## （三）投标文件

8、投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9、本工程投标文件由资格审查文件、商务标A、商务标B三部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查资料包包括内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书（如有授权）；

(3)企业法人营业执照（副本）复印件；

(4)企业资质证书（副本）复印件；

(5)拟派项目负责人的建造师资格证书复印件；

(6)拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；

(7)拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件；

（投标企业必须提供：投标企业与项目经理双方签订的有效劳动合同书）

(8) 拟派项目负责人无在建工程（详见第七章—诚信承诺书）；

(9)工程完工证明复印件（如有）

拟派项目经理在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。证明格式详见第七章—工程完工证明

(10) 资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章）。

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

9.2 商务部分A

（1）提供太阳能光伏组件详细技术参数（必须高于或等于最低参数，低于招标人提供参数或未提供的做无效标处理）

（2）按照评分项逐一提供

9.3商务部分B

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单；

（3）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。

10、招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

- 11、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料包、商务标分开装袋密封。

- 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.1投标人必须按照前附表第11项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理查验，否则其投标文件不予接收。

14.投标保证金退还

14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标人存在相关法律法规规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的

14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与崇川区任何招投标活动，并在中国崇川网滚动公示直至解禁。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

（四）投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求一起阅读理解。

16、投标报价方式：

16.1本工程项目采用固定综合单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17、投标报价的计价方法

按照“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）以及相应补充规定和现行省、市有关规定。由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

18．招标控制价

18.1本工程全部使用国有资金，实行工程量清单招标，招标人委托编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将作废标处理。

18.2招标控制价编制依据：

18.2.1本工程施工图及其工程量清单。

18.2.2 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

18.2.3人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号），材料价格参照《南通建设工程造价信息》2025年第6期指导价及同期市场价。若《南通建设工程造价信息》无指导价的材料的价格，则按市场价执行。

18.2.4本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文相关要求执行、税率按省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2019〕178号）。

18.2.5本工程不可竞争费用项目及其费率见下表(%)：

| 序号 | 费用 类别 | 费用名称 | 计费基数 | 安装（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费 | A+B+C-D | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.42 |
| 3 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | A+E-D | 1.5 |
|  |  | 省级标化增加费 | A+E-D | / |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 | A+E-D | 0.21 |
| 4 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 9.0 |

注：1）计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目清单费用，E为单价措施项目费，C其它项目费，D为除税工程设备费。

2） 现场安全文明施工措施费率为暂定、 最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。

18.3 招标控制价文件组成。

招标人公布的招标控制价应当包括单位工程招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、相关说明以及招标价调整等系数的取值。

18.4 公布招标控制价时间。

和招标文件同时在南通市崇川区人民政府网上发布。

18.5 招标控制价异议处理：

投标人对招标控制价有异议的，应在控制价发布后2日内向招标人书面提出；招标人不答复或对招标人答复不满意时，投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉。具体请参照通建工【2014】369号文。

招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，将相应延长投标文件的截止时间。

19.投标报价编制要求

投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.2投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号文）；《关于取消建设工程建筑安全监督管理费的通知》（通建价[2012]8号）；本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文相关要求执行；税率按省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价【2019】178号文）。

19.3 投标人在投标报价时，招标人提供的暂估价、暂列金额等不可竞争费用不得调整，否则按无效投标文件处理。

19.4施工单位自行考察施工现场情况，充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，要加强施工区域内的管理，文明施工，注意环保，确保小区内的居民利益。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，业主不再承担此类费用。下列项目费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整：

a.因施工场地狭小而发生的一切费用。

b.应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、多次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，解决施工现场周边群众干扰的费用。

c.本工程水源、电源由施工方自行考虑。

d.施工排水等接至市政总管所需费用。

e.现场残留硬化场地（如有时）的拆除费用。

f.施工范围内的土方平衡、土方外运、渣土清运所涉及的所有费用, 包括挖、填、清淤、拆除、余方弃置、购土等。

g.本工程施工过程中运出的淤泥等渣土必须运出崇川区范围以外，该项所涉及费用。（基层土不需外运）。

h.本工程垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费用。

I．赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费。

J.本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等。

K．本工程挖方、土方回填、建筑垃圾外运等，均由投标人自行考虑，并一次性包死，结算时不作调整。

19.5各投标单位应自行根据现场实际情况，垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费由投标单位自行计入报价，实际施工中不再签证，结算时不予调整。清理标准必须得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

19.6投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工措施费、已完工程及设备保护费、临时设施费等总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性保定，结算时一律不作调整。如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

19.7各投标人应认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，并计入工程报价，一旦中标，不得提出额外增加费用要求。

19.8本工程清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单项目特征中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

19.9承包人须在单体竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆地拆除以及完工后的塔吊基础拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用（含渣土证费用）由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

19.10本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

19.11现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额（使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，暂估材料料最终价格由招标人通过合适的方法确定）不得调整外，投标单位可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。

19.12报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

19.13作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

19.14若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。

19.15承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于各基层面层材料的铺设及厚度测量、卷材铺设、卷材厚度及材质、混凝土浇筑、各类钢筋布设、架立筋安放、及工程量测量、批腻子及抹灰、植筋过程等外墙改造实际施工工序、脚手架搭设、可能发生在签证中的各种管道安放、沟槽开挖、井体砌筑抹灰等）等影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

19.16投标人中标后必须按招标文件及投标文件规定的材料生产厂家、产地、品牌报招标人项目部确认后进行采购，报招标人确认后方可进场。投标人投标产品应不低于国家合格标准。

19.17农民保证金及农民工工资支付条例需满足市、区及发包人的相关规定，如不满足，发包人有权按合同相关条款进行罚款。

19.18项目施工完工后中标人须完成室内的保洁工作，达到发包人要求，该费用包含在报价中，一次性包死，结算时不做调整。

19.19其他未尽事宜在书面答疑中明确。

(五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1 本工程投标文件由资格审查文件、商务标A、商务标B三部分组成。

资格审查资料包正本 壹 份，副本 肆 份；商务标A包正本 壹 份，副本 肆 份；商务标B包正本 壹 份，副本 肆 份。资格审查资料、商务标A、商务标B分别标明“正本”、“副本”。

资格审查资料包、商务标A、商务标B三部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章，另须在封袋上标明 “资格审查资料包”或“商务标A”或“商务标B”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

20.2 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.3 投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

21、投标文件的递交

21.1投标人应在投标人须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- (六) 开标、评标和定标

23、本工程评标、定标办法采用下列  23.3 种方式

23.1价格单因素评标办法

23.2含施工组织设计的价格单因素评标方法

23.3综合评估法

24、招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；

26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

26.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

26.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.20不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.21以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

27、评标、定标工作在招标人的监督下由代理机构组织进行。

28、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30、投标报价可以四舍五入到“元”。

31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32、评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市崇川区人民政府网”公示公告栏公示，公布的时间为三日。

## （七）授予合同

33.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.中标通知书发出后7个工作日内，合同签订前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金或转账。

35.若中标人不能按本须知第34条、35条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

36. 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报相关部门备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

第二章 评标办法（综合评估法）

一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

资格符合性评审→商务部分A开标、评审→商务部分B开标、评审→商务标评审→确定中标候选人。

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书；授权委托书（如有授权） | 法定代表人身份证明书；授权委托书（如有授权）； | 法定代表人身份证明书；授权委托书（如有授权）； |
| 2 | 具有独立订立合同的能力 | 有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 3 | 企业资质类别等级 | 电力行业（新能源发电）设计乙级及以上资或电力工程施工总承包叁级及以上资质（须在有效期里）； | 有效期内的企业资质证书（副本，可仅提供复印件） |
| 4 | 企业安全生产许可证 | 如是电力工程施工总承包叁级及以上资质，企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证 |
| 5 | 拟派项目负责人（项目经理）资质等级 | 机电工程专业贰级及以上注册建造师资质且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。 | ①中华人民共和国建造师注册证书(注册在投标人单位)； ②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明 |
| 6 | 拟派项目负责人（项目经理）安全生产考核 | 拟派项目负责人具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类） | 施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类） |
| 7 | 拟派项目负责人（项目经理）为投标企业正式人员 | 企业与项目经理双方签订的有效劳动合同书； | 有效的劳动合同书； |
| 8 | 拟派项目负责人（项目经理）无在建工程 | 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 拟派项目经理在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。 | ①诚信承诺书（详见第七章—诚信承诺书） ②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。 ③工程完工证明（如有）（详见第七章“工程完工证明”） |
| 9 | 资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章） |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

2、商务评审（100分）

（一）确定有效报价：报价人报价低于招标控制价的为有效报价；高于招标控制价的均作无效报价处理。

（二）报价得分（50分）

1、评标基准价的确认：

评标基准价等于所有报价（总价）的算术平均值。

2、投标报价得分计算（分项得分及报价总得分均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入）

报价得分计算

投标报价等于评标基准价的，得各分项满分；投标人的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足１％的，按内插法计算，直至该分项分数扣完为止（即各分项报价得分最低为0分）。得分保留两位小数。

以计算报价得分为例，满分50分，例如：投标人A报价为25万；投标人B报价为24万；投标人C报价为23万；投标人D报价为22万；评标基准价为23.5万。投标人A报价得分为44.26分（计算公式为50-0.9*（25-23.5）/23.5*100=44.26）；投标人B得分为48.09（计算公式为50-0.9*（24-23.5）/23.5*100=48.09）；投标人C得分为48.72（计算公式为50+0.6*（23-23.5）/23.5*100=48.72）；投标人D得分为46.17（计算公式为50+0.6*（22-23.5）/23.5*100=46.17）。

（三）综合实力（50分）

1、提供太阳能光伏组件详细技术参数（必须高于或等于最低参数，低于招标人提供参数或未提供的做无效标处理）

2、设计方案（25分）

根据本项目特点，提供方案内容

①设计方案：根据投标人提供的施工组织总体设想、设计理念、设计方案的针对性及施工段划分；内容全面科学、具有针对性得5分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；不提供不得分。

②施工进度计划和各阶段进度（包含但不限于设计阶段、采购阶段、安装阶段）的保证措施；内容全面科学、具有针对性得5分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

③安全文明施工及环境保护措施；内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

④劳动力、机械设备和材料投入计划；内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

⑤关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

3、企业业绩（10分）

（1）投标人近三年（2022年1月1日以来，以合同签订时间为准）承担过屋顶分布式光伏建设类似业绩（含正在履约的业绩），须提供业绩合同复印件或扫描件，如业绩合同中无法体现项目内容须另附业主证明材料，每有一个得2分，本项最多得10分，未提供不得分。

4、售后服务（15分）

①本项目建设及改造物品在免费提供售后服务（包含但不限于光伏板的日常清理维护）两年的基本条件下，投标人承诺免费提供售后服务每增加一年得1分，最高得10分。（提供承诺函加盖公章，承诺函格式自拟，不承诺或承诺不符合要求的不得分。如未按承诺履行的招标人将按虚假承诺报相关部门进行处罚）

②根据服务响应和故障排除时间、保障措施、售中售后服务包括后续技术支持、软件升级服务和维护能力情况、保修期满后零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修、人工费标准及升级上门服务收费标准等内容等比较后打分。售后服务方案全面、合理、可行性强的得5分；售后服务方案较全面、较合理、较可行的得4分；基本全面、具有一定可行性的得2分，不全面或不合理或不可行或未提供不得分。

评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目招标人推荐3名中标候选人。本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

# 第三章  合同条款及格式

### 分布式光伏发电项目施工合同

合同编号：__________
签订日期：2025年____月____日

#### 甲方（发包方）：_________________________

地址：_____________________________________
法定代表人：_______________________________
联系方式：_________________________________

#### 乙方（承包方）：_________________________

地址：_____________________________________
法定代表人：_______________________________
资质证书编号：_____________________________
联系方式：_________________________________

鉴于甲乙双方就位于____________________（具体地址）的屋顶分布式光伏发电项目建设达成一致，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电力法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目施工事宜签订本合同如下：

## 第一条 工程概况

- 1、工程名称：分布式光伏发电项目

- 2、建设地点：___________________________

- 3、装机容量：____KWp

- 4、并网模式：“自发自用、余电上网”

- 5、建设内容：

- （1）光伏组件安装

- （2）直流汇流箱、逆变器及交流配电柜配置

- （3）并网接入系统设计与施工

- （4）防雷接地、计量装置安装

- （5）系统调试与并网验收

## 第二条 合同工期

- 1、开工日期：2025年____月____日

- 2、竣工日期：2025年____月____日

- 3、总工期：30日历天（含节假日），获取中标通知书后10日历天内完成深化设计并出具设计施工图纸供甲方确认，如遇不可抗力或甲方原因导致延误，经双方确认后可顺延工期。

4、总工程量：工程量以招标文件工程量清单为准。

## 第三条 工程范围与责任划分

### 一、乙方工作内容

1、施工设计：

- （1）负责光伏系统的整体方案设计，出具设计图纸；

- （2）提交符合电网公司要求的接入系统设计方案；

- （3）设计成果需经甲方审核确认，并配合完成相关审批手续。

- 2、设备采购与安装：

- （1）所有光伏组件、支架、逆变器、电缆等主材由乙方负责采购；

- （2）所有材料须符合国家行业标准，并提供产品合格证、检测报告等资料；

- （3）完成全部设备安装、接线、防雷接地、配电系统集成等工作。

- 3、系统调试与并网：

- （1）完成整套系统的调试工作；

- （2）协助甲方办理并网申请手续；

- （3）完成并网验收，确保顺利并网运行。

- 4、工程完工后的保护，维修和保养。

- 5、竣工资料提交：

- 提交完整的设计图纸、施工记录、测试报告、操作手册等竣工资料；提供完整的竣工图一套，电子版一份。

### 二、甲方工作内容

- 1、提供施工所需场地、水源、电源、道路等基本条件；

- 2、配合乙方完成并网申请、电网对接等事项；

- 3、按合同约定支付工程款项；

- 4、提供必要的协调支持，确保施工顺利进行。

## 第四条 工程质量与验收标准

- 1、乙方应按照国家现行规范、标准及行业技术要求进行施工；

- 2、工程质量达到《光伏发电站施工规范》GB50794、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303等相关标准；

- 3、工程竣工后，乙方组织预验收，并提交验收申请，在光伏建设项目工程验收管理中，项目竣工日期以供电公司完成并网操作的当日为准，且须同时满足供电公司出具的并网手续完整、合规的要求。自项目正式并网之日起满一个月后，将开展竣工验收工作。验收过程中，若电网监测采集的数据与光伏设备设计参数、理论性能指标存在显著偏差，致使设备实际运行性能无法达到预期标准，则判定该项目竣工验收不合格，需进行整改直至符合验收要求。

- 4、如验收不合格，乙方应在3日内整改完毕并重新申请验收。

## 第五条 合同价款与付款方式

- 1、合同总价：人民币（大写）________________元整（￥________元），该价格为含税包干价；

- 2、付款方式：

- （1）预付款：自本项目合同签订后，发包人向承包人支付合同总价10%的预付款，用于工程前期准备工作。

- （2）进度款：工程竣工验收合格后，发包人在收到承包人申请及完整资料后30个工作日内，累计支付至合同总价的40%。

- （3）审计结算

- 工程竣工后由中标单位委托具备资质的第三方机构进行结算审计，审计费用由中标单位承担；审计完成后，由发包人另行委托审计机构进行二次复核审计，第二次审计相关费用及责任由发包人承担，最终结算以第二次审计结果为准。发包人在收到完整资料后30个工作日内支付至第二次审计价的80%，剩余审计价的20%分批支付：竣工验收合格满3年后支付至第二次审计价的90%，满5年后支付至第二次审计价的97%，余款待质量保修期完成后无质量问题一次性付清（无息）。

- 每次支付前，乙方均应出具由税务部门开具相应金额的发票。保修金待缺陷责任期满后无息退还。（实际完成工程量小于合同约定工程量时，以实际完成工程量付款）。（如区审计局政策调整，按调整政策文件执行）。

- 履约保证金为中标价的10%，在合同签订之日起7个工作日内汇入甲方账户。履约保证金待工程竣工验收完成后一次性无息退还。

## 第六条 违约责任

- 1、因乙方原因造成工期延误，每逾期一天按合同总价的0.5%向甲方支付违约金；累计超过5天，甲方有权解除合同；

- 2、若因乙方施工质量问题导致不能通过验收或不能并网，乙方应无条件返工直至达标，并承担由此产生的一切费用；

- 3、甲方未能按时支付工程款，每延迟一天按应付金额的0.5‰支付滞纳金；

- 4、任何一方单方面解除合同，需赔偿对方合同总价的30%作为违约金。

## 第七条 售后服务与质保条款

- 1、主要设备（如组件、逆变器）质保期以厂家承诺为准，乙方协助处理售后问题，乙方对整个光伏系统提供不少于      年的售后服务；

- 2、质保期内，非人为因素造成的故障，乙方应在接到通知后24小时内响应并修复，本工程的质量保修期为20年。

## 第八条 争议解决

在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

## 第九条 其他条款

- 1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，具有同等法律效力；

- 2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；

- 3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

日期：                                日期：

甲方保留微调的权利

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：安全生产协议书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程的质量保修期为20年。

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自交付业主使用之日起计算。

缺陷责任期终止后，检查无质量问题后退还。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用按实际发生费用的两倍及以上从质量保修金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修期为20年。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：

地址：                 地址：

法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：

电话：                  电话：

传真：                   传真：

开户银行：               开户银行：

账号：                   账号：

邮政编码：              邮政编码：

附件2：

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：（中标人名称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8合同份数

本合同正本贰份，副本贰份，共计肆份。

发　包　人(公章)：　　　　　承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式四份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日     期：    年   月    日

- 第四章 工程建设标准

一、工程采用的计价规范

1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量清单计算规范

2、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014年）

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）

4、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）

5、《江苏省建设工程费用定额》

6、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）

7、其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件

二、本工程采用的技术规范

1、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。

2.工程主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

3．其余见设计院设计说明。

第五章 图纸（如有）、技术资料及附件

（““崇川区人民政府网-公示公告栏”下载”）

第六章 投标文件格式

（封面）

（项目名称）

投标文件

（商务部分A）

投标人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

商务部分A至少包括以下内容：

1、提供太阳能光伏组件详细技术参数（必须高于或等于最低参数，低于招标人提供参数或未提供的做无效标处理）

2、设计方案（25分）

根据本项目特点，提供方案内容

①设计方案：根据投标人提供的施工组织总体设想、设计理念、设计方案的针对性及施工段划分；内容全面科学、具有针对性得5分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；不提供不得分。

②施工进度计划和各阶段进度（包含但不限于设计阶段、采购阶段、安装阶段）的保证措施；内容全面科学、具有针对性得5分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

③安全文明施工及环境保护措施；内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

④劳动力、机械设备和材料投入计划；内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

⑤关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。内容全面科学、措施得当，具有针对性得5分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分，不提供不得分。

3、企业业绩（10分）

（1）投标人近三年（2022年1月1日以来，以合同签订时间为准）承担过屋顶分布式光伏建设类似业绩（含正在履约的业绩），须提供业绩合同复印件或扫描件，如业绩合同中无法体现项目内容须另附业主证明材料，每有一个得2分，本项最多得10分，未提供不得分。

4、售后服务（15分）

①本项目建设及改造物品在免费提供售后服务（包含但不限于光伏板的日常清理维护）两年的基本条件下，投标人承诺免费提供售后服务每增加一年得1分，最高得10分。（提供承诺函加盖公章，承诺函格式自拟，不承诺或承诺不符合要求的不得分。如未按承诺履行的招标人将按虚假承诺报相关部门进行处罚）

②根据服务响应和故障排除时间、保障措施、售中售后服务包括后续技术支持、软件升级服务和维护能力情况、保修期满后零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修、人工费标准及升级上门服务收费标准等内容等比较后打分。售后服务方案全面、合理、可行性强的得5分；售后服务方案较全面、较合理、较可行的得4分；基本全面、具有一定可行性的得2分，不全面或不合理或不可行或未提供不得分。

（封面）

（项目名称）

投标文件

（商务部分B）

投标人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

一、投  标  函

：

（一） 根据已收到的             （工程名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）          元[¥(小写)          元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期   日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三)我方保证本工程质量达到                    。

(四)我方金额为人民币（大写）       [¥(小写)       元］的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

二、已标价的工程量清单

三、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |

此表中项目负责人、施工员、安全员为发包人每日考核人员，如有更换及缺勤的情况，发包人有权按合同相关条款进行处罚。

# 第七章 资格审查证明材料

一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.2.1条。

二、资格审查材料封面及相关表格如下：

封面

（项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件。

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

附：法定代表授权委托人身份证正反面复印件或扫描件。

日期：         年       月      日

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：投标人应附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件。

四、近三年工程营业额数据表

投标人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（万元） | 备 注 |
| 2022年 |  |  |
| 2023年 |  |  |
| 2024年 |  |  |

注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程收入总额。

五、财务状况表

- 开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1．总资产 |  |  |  |
| 2．流动资产 |  |  |  |
| 3．总负债 |  |  |  |
| 4．流动负债 |  |  |  |
| 5．税前利润 |  |  |  |
| 6．税后利润 |  |  |  |

为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

六、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

七、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

八、诚信承诺书

（招标人）

1、我方己认真阅读了本项目的招标文件，现就本次投标，作出如下承诺：

2、我方拟派项目负责人       	无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认拟派项目负责人有在建工 程，且不符合相关规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

3、我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且己缴 纳养老保险和签订劳动合同。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意 承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺：⑴遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加开评标 会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方 原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可 招标人的处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。⑵确保设施、设备 工况良好。我方将负责提前检査电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备 的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均 由我方自行承担一切后果。

6、我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

7、我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。如我方中标：⑴我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

⑵我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入 本单位信用档案（公示），接受相关部门调査处理。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

九、工程完工证明

：（招标人名称）

（中标单位名称）的项目经理（项目负责人）          （姓名及注册编号）承接我单位的                   （项目名称）                 （标段名称）于    年    月    日完工，现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。

特此证明。

注：如项目已竣工验收，附竣工验收单。

单位公章（注：单位内设科室盖章无效）

日期：

# 第八章 工程量清单

（“崇川区人民政府网-公示公告栏”下载）