南通市北高新技术产业开发区（60平方

公里）总体发展规划编制项目

招标文件

采 购 人：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会

代理机构：      江苏新世纪工程项目管理有限公司

日    期：            2022年04月06日

目      录

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同主要条款

第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章  招标公告

项目概况 江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会 （采购人）的南通市北高新技术产业开发区（60平方公里）总体发展规划编制项目潜在供应商应在本公告附件中获取采购文件，并于2022年04月27日9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：南通市北高新技术产业开发区（60平方公里）总体发展规划编制项目

2、预算金额：人民币200万元；

3、最高限价：人民币200万元，报价超过最高限价的为无效投标；

4、采购需求：详见招标文件第三章“项目需求”；

5、服务期限：详见招标文件第三章“项目需求”。

二、申请人的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3、具有独立承担民事责任的能力；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

9、本项目的特定资格要求：投标人应具有城乡规划编制甲级及以上资质；备注：因全国城乡规划编制单位取得的规划资质证书均于2019年12月31日到期，在本次公开招投标活动中，通过自然资源部审核的城乡规划资质视为有效。

10、本项目接受联合体投标，但联合体成员数最多为两家，联合体牵头人须具有城乡规划编制甲级及以上资质。

三、招标文件的获取

1、获取时间：自本招标公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市崇川区人民政府网站自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

四、投标文件的递交及开标时间

1、因疫情影响，本项目采用不见面开标方式。

2、递交投标文件截止时间及开标时间为 2022年04月27日 9 时30分。

3、逾期发送或者未发送指定邮箱的投标文件，采购人不予受理。

五、公告期限

- 自招标公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金（免收）

七、特别说明：本项目未经许可，不得转载，否则后果自负。

八、联系方式

采购人：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会

联系人：李先生

联系电话：13515213939

招标代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地        址：南通市濠西路288号华都商业广场4幢508室

联   系   人：薛守银

电        话：18115810507

电 子 邮 箱：jsxsjgs@126.com

第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏新世纪工程项目管理有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后5日内以书面形式提出询问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市崇川区人民政府网站发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

1、投标人按第七部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文可使用宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中扫描件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2、中标单位须在领取中标通知书时将投标文件的资格审查资料、技术标、价格标均为一份正本和三份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（二）投标文件的密封与标记

所有投标响应供应商将各自按照招标文件要求制作的投标响应文件依次按照①资格审查材料、②技术标、③价格标三部分分别扫描成PDF格式制作成压缩文件并设置压缩密码，压缩文件格式为rar或zip，三部分压缩文件分别命名为资格审查材料、技术标、价格标；三部分压缩文件的压缩密码不得相同。三部分压缩文件均放置在同一个文件夹中，文件夹命名为“供应商名称+投标响应文件”，该文件无需设置压缩密码。

所有供应商在投标响应文件提交截止时间前将投标响应文件发送至邮箱：443608475@qq.com，。供应商发送响应文件即视为已响应参加政府采购活动。投标响应文件中三部分文件未按照要求提供的作无效标处理；响应文件三部分文件未按要求设置压缩密码或提供的压缩密码无法完成解密的作无效标处理。时间以邮件收件箱中时间为准。为保证开标正常进行，响应文件发出前请各供应商认真检查。

四、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标报价方式：采用固定总价方式报价，投标报价应包括投标人完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件（包括全部基础资料电子文件以及评审所需文件），合同费用里面包含规划编写、调研、资料收集、设计、文件编制、汇报、评审、后续服务等全部工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、专家咨询费、交通工具、差旅费、设备及相关费用、现场勘测、资料费、论证和印刷费、组织评审和评审发生的费用、保险、利润、税金、开评标相关费用（包含招标文件费、招标代理服务费、评委费）及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，后期不做调整。现有资料由中标单位自行获取，费用报入投标报价中。由于新冠肺炎疫情影响的卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用由各投标单位自行考虑并报入投标报价中。投标报价为最终报价，无论其他何种原因均不作调整，投标单位不得再要求追加任何费用。

5、费用调整和结算

合同期服务费不调整；如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

6、供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，本次招标范围内，可预见或不可预见的相关费用有投标单位自行考虑，包含在投标价中。如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

五、投标保证金（免收）

六、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的5%。

2、成交供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户，成交供应商凭中标通知书、履约保证金缴费证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过审查后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 七、投标有效期

1、投标有效期为采购人规定的开标之日后45个日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到供应商书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 八、有关费用

1.供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购文件资料费300元，在提交磋商响应文件时付给代理机构，无论是否成交，该费用不予退还。

3.本项目采购代理费按计价格[2011]534号文标准向成交人收取，不足3000元的按3000元收取；评审费用按南通市财政局通财购（2018）18号文件执行按实结算，供应商须综合考虑在磋商响应报价内（不单列）。

4.代理费、评审费由成交供应商在磋商现场支付给代理机构。

九、开标

开标流程：

（1）为确保本项目远程开标时交互顺利，现补充QQ群作为本项目的远程交互群，群号为：788083414，群名称为：江苏新世纪远程开标交流群，各已发送投标响应文件的供应商的授权委托人在开标前以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，此QQ群作为远程交互工具进行实时交互，若此时投标人亦未加入备用QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

（2）本项目开标开始后，各投标供应商在听到招标代理单位的指令后按照开标顺序依次将响应文件对应的密码以私聊的形式发送给招标代理单位，响应文件解密后由评标委员会对文件进行评审，所有评标结果将在QQ群同步更新。当解密指令发出后投标供应商须在指令规定时间内提供对应密码，过期提供，视为放弃投标。

第三章 项目需求

一、规划范围

规划范围西至九圩港，南至通扬运河-通吕运河，东至崇川区界，北至沪陕高速，总面积约60平方公里。

二、项目需求：

（一）现行城市总体规划的实施评估

投标方要结合《南通市国土空间总体规划（2021-2035）（草案公示稿）》以及依法批准的南通市城市总体规划与市北高新区现状情况进行对照，采取定性和定量相结合的方法，全面总结现行城市总体规划各项内容的执行情况，客观评估规划实施的效果，找准当前市北高新区发展建设短板，明确本次市北高新区总体发展规划需要解决的重点问题。

（二）总体发展规划应当包括但不限定于下列内容∶

1、分析确定城市性质、职能和发展目标、主要指标、预测城市人口规模。

2、功能定位和产业发展规划。研究市北高新区产业定位和发展需求，围绕以智能电控、智能驾驶为主链方向的汽车电子产业；以IC设计、封测为主链方向的集成电路产业；以新药研发、精准治疗、基因检测为主链方向的生命大健康产业；以及以智能算法为底层技术的消费互联网、在线新经济等产业，从战略层面上研究目前国内外高新技术产业与城市化发展的关系，按照打造高端、精准的特色产业集聚区的发展理念，结合南通聚力打造沿江科创带及市北高新区发展的实际来明确园区的发展策略与途径以及达到的规模。

3、空间布局和土地利用规划。与各类上位规划对接协调，从南通市总体及崇川区发展导向上明确空间拓展的方向、职能，研究空间建设的主要内容。研究园区用地布局中的规模、结构、比例构成、相互关系等内容，体现用地布局与产业发展的呼应关系。确定建设用地的空间布局，提出建设用地规模和建设用地范围。提出土地使用强度管制区划和相应的控制指标（建筑密度、建筑高度、容积率、人口容量等）。研究住房需求，确定住房政策、建设标准和居住用地布局;重点确定人才公寓、青年公寓等满足不同人群住房需求的居住用地布局及标准。提出地下空间开发利用的原则和建设方针。

- 绿地生态系统规划。确定绿地系统的发展目标及总体布局，划定各种功能绿地的保护范围（绿线），划定河湖水面的保护范围（蓝线），确定岸线使用原则。确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产保护等方面的综合目标和保护要求，提出空间管制原则。全面调查评估高新区自然环境质量，提出重点河、湖、渠治理问题和措施。

- 公共服务设施规划。对高新区养老设施、文化娱乐、教育科研、医疗卫生、体育等公共服务设施建设现状进行评价，并根据高新区的城市定位和发展趋势，预测城市各项公共服务设施的发展目标、方向及策略，确定重要社会服务设施的布局，并提出近期建设计划，推进城乡一体化。

- 综合交通规划。分析论证南通市及崇川区交通发展背景和条件，评价交通发展特征和存在的主要问题。根据高新区总体发展目标和功能定位，预测城市交通发展需求，确定交通发展战略和城市公共交通的总体布局，确定主要对外交通设施和主要道路交通设施布局，确定“步行+公交”、“自行车+公交”的慢行交通系统布局，提出近期建设计划。

- 市政和综合防灾规划。确定供水、排水、供电、通信、燃气、供热、环卫设施发展目标及重大设施总体布局。确定综合防灾与公共安全保障体系，提出防洪、消防、人防、抗震、地质灾害防护等规划原则和建设方针。

- 环境保护规划。深入分析市北高新区当前生态环境领域存在的问题和不足，设定生态环境保护规划目标和指标体系，提出绿色低碳发展、生态空间管控与自然生态保护、环境质量改善、城乡环境基础设施建设、生态环境风险防范、环境治理体系与治理能力现代化建设、长三角一体化保护等重点领域的工作任务和规划保障措施。确定生态环境保护与建设目标，提出污染控制与治理措施。

- 近期建设规划。提出市北高新区近期发展目标及战略，确定空间发展时序，提出规划实施步骤、措施和政策建议及重点建设区域、土地利用规划等。

三、成果内容及深度要求

成果内容：

规划成果的内容和深度必须符合《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《江苏省城乡规划条例》、《南通市国土空间总体规划（2021-2035）（草案公示稿）》等国家、省对于该层次规划的有关要求。规划成果由规划评估成果、总体发展规划两部分组成。

一、规划评估成果由评估报告和附件组成。

二、总体规划成果由规划文本、说明书、基础资料汇编以及图纸组成。其中图纸部分的内容应当包括但不限定于以下内容∶

1、城市区位图

- 用地现状图

- 空间结构规划图

- 近期和远期用地规划图

- 产业布局规划图

- 空间管制规划图

- 景观风貌规划图

- 绿地系统规划图

- 综合交通规划图

- 重大基础设施规划图

- 公共管理和公共服务设施规划图

- 给水、排水、供电、通信、燃气、供热工程现状图及规划图

- 综合防灾减灾规划图

- 编制单元划分图

- 重点片区效果图

- 其它能够体现设计意图的相关图纸。

成果形式：

- 规划设计成果的内容须符合规划项目需求和国家有关规范要求，文本应当规范、准确、含义清晰，与图纸内容—致，尺寸齐全、准确、统一，度量采用国际通用标准。（2）最终成果须标注资质证书编号、编制规划人员名单、法定代表人，署单位名称并加盖单位公章。（3）设计单位汇报时须制作PPT等多媒体文件，提交相应阶段性成果纸质版和电子版、专题论证材料等。（4）成果应朴素简洁大方，软皮简装。文本采用双面打印，以A4幅面装订成册;图纸以A3幅面单面彩色打印，折叠后以A4幅面装订成册。（5）提交成果电子文件，图纸为DWG、GIS、JPG格式（JPG格式图纸分辨率不应低于300ppi），文字部分为可编辑WORD文档。

四、工作要求

1、本轮总体发展规划编制的重点是研究市北高新区产业定位与用地布局的关系，重点体现市北高新区汽车电子产业、集成电路产业、生命大健康产业以及在线新经济的“3+1”产业特征，从产业升级角度上探讨空间与用地的发展时序，明确近期建设的主要项目。

2、分阶段开展规划编制工作。先行做好规划评估工作，对现行相关规划进行彻底体检，对现状调研和现状数据进行分析，客观评估规划实施效果，认真研究市北高新区总体发展规划需要解决的问题。

3、规划设计单位要遵守有关法律法规和技术规范，健全项目负责人制和院内技术审核制成立项目组并组织专家对规划方案进行论证，保证高新区总体发展规划编制质量。

4、规划设计单位项目负责人及专业负责人应按招标单位的要求参加项目的阶段性审查、专家咨询论证，沟通讨论等全部工作和会议，以及配合招标单位及规划环评编制单位完成规划环评的编制报批工作。并按招标单位要求提供相关材料（包括电子文件或纸质文件）。

5、规划设计单位需自行向测绘管理部门申请项目编制所需地形图资料。

6、规划设计单位未经委托方允许，不得以任何名义分包本项目工作中的任何内容。

7、规划设计单位应保证项目组人员稳定，在投标文件中承诺的拟派项目班子成员，除特殊情形或提请采购单位同意外，不得变更。

8、项目负责人原则上不允许更换，规划设计单位无故更换项目负责人，采购单位将依法追究设计单位责任。更换的项目负责人的水平、能力、资历等各方面均需满足招标文件及采购单位要求。

9、规划设计单位应具有较强的本地化服务能力，项目负责人确保每次成果汇报到场。

五、工作计划

2022年9月30日前乙方完成总体发展规划编制工作，并配合完成规划环评编制报批，具体时间以采购人通知为准。

六、付款方式

乙方提交初步规划方案后甲方支付至合同价的30%；通过专家评审后甲方支付至合同价的80%；提交最终成果经采购人主管部门确认后甲方支付剩余费用。

第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托招标代理机构组织招标

投标人的法定代表人或授权委托人须持本人有效身份证、授权委托书加入QQ群参加开标会。加入QQ群后需将法定代表人或授权委托人的身份证和法定代表人身份证明书或授权委托书扫描件私发给代理人员。

- 二、评标委员会

1、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

① 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

② 可以要求供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

③ 推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单。

2、评标委员会成员应当履行下列义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

② 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

③ 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

④ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑤ 配合招标采购人答复供应商提出的质疑。

3、公开招标开标后，直到公示项目成交结果发出中标通知书并授予中标供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 三、评审原则

1、本项目采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的供应商作为中标候选人的评标方法。

2、由评标委员会对资格审查合格的供应商所提供的技术标进行评选。

3、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 四、评审方法

1、评标程序：

资格审查—技术标评审—报价评审—确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术标，技术标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为90%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为10%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的标书技术标以打分的形式进行评审和评价，技术标分值为所有评委评分的算数平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启供应商的价格标，供应商的价格标得分直接计算取得，与技术标得分相加为供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为第一中标候选人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为成交供应商。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也可以重新招标。

五、评审因素和评分标准

（一）、技术标评审（90分）

| 评标内容 | （技术标）评标办法 |
| --- | --- |
| 类似规划方案情况 （45分） | 1、规划项目概况描述：对项目编制背景及现状的阐述。 阐述比较合理、健全、明确的得：10-15分，稍有欠缺的得：6-9分，一般：1-5分，没有相关内容不得分，本项满分15分。 |
|  | 2、项目规划设计技术路线：根据项目特征梳理技术路线，形成较为完整的技术思路，同时提供分析图纸及说明文字。 分析比较合理、健全、明确的得：10-15分，稍有欠缺的得：6-9分，一般：1-5分，没有相关内容不得分，本项满分15分。 |
|  | 3、成果内容：对规划编制成果的条理性、逻辑性、实操性进行横向比较评审。 条理清晰、逻辑严密，符合实施操作的得：10-15分，稍有欠缺的得：6-9分，一般：1-5分，没有相关内容不得分，本项满分15分 |
| 项目配备的人员技术力量（24分） | 1、项目负责人具备城市规划专业正高级职称得2分，具备注册规划师的，得2分，本项最多得4分； 2、项目负责人奖项：项目负责人本人负责的类似项目（总体规划项目、分区规划）在2017年1月1日至今（以获奖证书上载明的日期为准）获得省级优秀城乡规划奖项的，每有一个得1分；获得国家级优秀城乡规划奖项的，每有一个得3分；本项最多得10分； |
|  | 4、配备的人员的资格方面：设计团队成员（不含项目负责人）应涵盖规划、交通、市政、土地等专业，满足7人及以上，其中5人满足中级职称及以上得基本分5分；每有一名高级工程师加1分，最多累积5次；本项最高10分。 |
| 投标人综合实力评价（15分） | 1、投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三体系认证证书且在有效期内的有一个得1分，最高得3分。 注：须提供相应证书，如为联合体投标，该材料须为联合体牵头人证书。 |
|  | 2、投标人具有工程咨询（城市规划）甲级资质、市政（道路）甲级资质、风景园林甲级资质的，每提供一个得2分，本项最多得6分。 注：须提供相应资质证书，如为联合体投标，该材料须为联合体牵头人证书。 |
|  | 3、投标人承担过的类似项目获奖情况(6分)： 投标人在2017年1月1日至今（以获奖证书上载明的日期为准）承接的城市总体规划、分区规划获得国家级奖项的，每有一个得2分；获得省级奖项的，每有一个得1分；该项最高可得6分。本项须提供获奖证书及合同。 注：须提供相应获奖证书，如为联合体投标，该材料须为联合体牵头人获奖证书。 |
| 质量保障及后续服务（6分） | 1、投标人的服务承诺方案和后续服务措施：具有较好的服务承诺方案和后续服务措施的，得4分；服务承诺方案以及后续服务措施一般的，得3分；未提供的不得分。 2、进度安排：围绕确保规划设计进度编排比较合理得2分；一般得1分。没有相关内容不得分。 |

技术标得分为：如果评标小组由5人组成，为所有评委评分的算术平均分，得分四舍五入保留两位小数；如果评标小组由7人及以上组成，所有评委评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均分，得分四舍五入保留两位小数。

（二）价格标评审（10分）

投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

1、本次项目投标报价不得高于200万元，超过限价作废标处理。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：

报价得分 =（评标基准价/报价）×10%×100

（三）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定。

（五）落标原因

评标委员会不对落标的供应商做落标原因的解释。

六、评审程序

1、评标委员会依据招标文件的规定和要求，对供应商提供的资格审查材料是否齐全、是否满足招标文件的要求进行审查，合格的进入下面阶段评标。

2、评标委员会对符合资格条件的供应商的投标响应文件进行审查。重点审查投标响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标委员会如遇投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向供应商质询。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或被授权人签字。但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他供应商技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标委员会应以书面形式通知所有供应商。

5、评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性评审和符合性评审合格的供应商的投标响应文件进行技术评审，综合比较与评价确定其技术得分。

6、评标委员会依据供应商的价格标得分，结合技术标得分，确定成交候选人，并将结果通知所有供应商。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先中标。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交投标文件签到顺序号）。

七、无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（4）投标报价低于成本，或高于招标文件设定的最高限价；

（5）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（7）投标文件提出的招标范围、交货期或交付使用期及支付办法不能满足招标文件要求或采购人不能接受；

（8）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（9）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（10）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（11）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（12）未对招标文件中有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

（13）其他不符合法律法规规定的。

八、串通投标和弄虚作假行为认定

8.1 采购人或者其委托的代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（1）采购人或者代理机构在开标前将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

（2）采购人或者代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人或者代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）采购人或者代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）采购人或者代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）采购人或者代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

①直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

②直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

③与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者采购人额外补偿的；

④故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

⑤法律、法规、规章规定的其他行为。

8.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

①根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

②根据相互约定撤回投标的；

③按照相互约定不实质性响应招标文件的；

④按照相互约定制定投标方案的；

⑤相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

⑥法律、法规、规章规定的其他行为。

8.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

①不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

②不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

③不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

8.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（1）以他人名义投标的。具体情形包括：

①通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

②由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

③项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

④投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

⑤法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（2）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员资格证书、简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤投标文件中有与事实不符的承诺材料；

⑥隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

⑦法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有以上条款行为的，应当否决其投标，并向有关监督部门报告。采购人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；

投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

- 九、中标通知

1、投标结束后，招标采购人将成交结果在南通市公共资源交易网上公示1个工作日。

2、公示期满，如无异议的，招标采购人向中标供应商发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标供应商依法承担法律责任。

第五章  合同主要条款

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》，国家、江苏省、南通市有关城市规划设计管理法规、规章和规范性文件，参考城市规划设计计费指导意见，甲方（即招标人）委托乙方（即中标单位）承担本合同规定内容的规划设计项目，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条  规划设计的名称、内容、范围和要求

项目名称：南通市北高新技术产业开发区（60平方公里）总体发展规划编制项目

内容、范围、深度按照规划设计任务书要求

- 第二条  甲方承担的工作及要求

1、对工作计划书进行确认。

2、甲方应协助乙方收集规划工作必须的基础资料。

3、甲方在本规划编制过程中，应负责提供各类评审意见和技术审查报告，并对意见和报告的真实可靠性负责。

4、配合乙方人员的现场工作，协助进行现状调查。

- 第三条  乙方承担的工作及要求

1、乙方应在签订合同之日起，7日内向甲方提交规划设计项目的工作计划，并征得甲方书面确认。

2、乙方应负责提供规划公示、专家咨询、向市领导汇报等各类活动中所需的成果。

3、乙方应在规定日期内完成最终成果，向甲方交付如下满足要求的成果：（1）规划设计成果的内容须符合规划项目需求和国家有关规范要求，文本应当规范、准确、含义清晰，与图纸内容—致，尺寸齐全、准确、统一，度量采用国际通用标准。（2）最终成果须标注资质证书编号、编制规划人员名单、法定代表人，署单位名称并加盖单位公章。（3）设计单位汇报时须制作PPT等多媒体文件，提交相应阶段性成果纸质版和电子版、专题论证材料、展示图板等。（4）成果应朴素简洁大方，软皮简装。文本采用双面打印，以A4幅面装订成册;图纸以A3幅面单面彩色打印，折叠后以A4幅面装订成册。（5）提交成果电子文件，图纸为DWG、GIS、JPG格式（JPG格式图纸分辨率不应低于300ppi），文字部分为可编辑WORD文档。

4、乙方应根据甲方要求，参加公众参与、规划审查、参与规划环评编制报批等各类活动，负责汇报讲解。

5、乙方应合理采纳公众参与、民意调查、技术审查、专家评审和市领导审阅的各类建议，乙方对建议的采纳需得到甲方的确认。

第四条   乙方承担的工作进度要求

2022年9月30日前乙方完成总体发展规划编制工作，并配合完成规划环评编制报批，具体时间以采购人通知为准。

第五条  第五条  费用拨付与履约保证金

（一）费用拨付

1、甲方向乙方支付      万元的合同总价（即中标价），作为规划编制经费（规划编制经费含项目基础资料调研、咨询等相关费用）。乙方在甲方地的调查、食宿、交通费用及往返交通等费用由乙方自理。

2、付款方式及时间

乙方提交初步规划方案后甲方支付至合同价的30%；通过专家评审后甲方支付至合同价的80%；提交最终成果经采购人主管部门确认后甲方支付剩余费用。

（二）履约保证金

1、本项目的履约保证金为        元，履约保证金缴纳形式：

2、乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过审查后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

第六条  保密条款

未经甲方同意，乙方不得将本规划的基础资料、规划设计成果及相关规划资料，以任何形式提供和透露给第三方。所有基础资料仅限本规划项目使用，未经乙方同意，甲方不得将乙方规划编制过程中的规划内容，提供给与本项目无关的任何个人和部门。

- 第七条  违约责任

1、根据合同约定，乙方未能及时提供成果，或提供的成果经反复要求及修改仍无法达到甲方要求，从而影响到合同进展的，乙方应按照合同约定的规划编制合同总价的10%向甲方支付违约金。

2、根据合同约定，需要乙方派员参与会议或活动，乙方未能及时派员参加的，每发生一次，乙方应按照合同约定的规划编制合同总价的3%向甲方支付违约金。

3、其他违约事项，违约方应当按《中华人民共和国民法典》第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及第三百六十二条规定，承担违约责任，违约方赔偿履约方损失，违约金或者损失赔偿额由双方共同约定。

- 第八条  不可抗力

1、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内完成合同内容时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2、在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

- 第九条  通知送达

- 甲乙双方因本合同而相互发生或者提供的所有通知、文件、资料，必须以中文书面形式送达至本合同尾部所列明的地址。任何一方若指定其他联系方式或联系方式变更的，应当书面通知另一方，怠于通知的一方应当承当法律后果。

- 第十条  其他

1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，依法向南通市人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁

2、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。本合同补充条款及附件及本项目招标文件均为本合同不可分割的一部分。

3、甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同，另一方有权按本合同规定索赔。

4、本合同连同附件一式伍份。甲方、乙方各持贰份，均具有同等效力。崇川区财政局备案一份。本合同自签订之日起生效。

甲方 (盖章)：               乙方 (盖章)：

法定代表人：					 法定代表人：

签订合同代表：				 签订合同代表：

联系人：						 联系人：

单位地址：           		  单位地址：

邮政编码：     				  邮政编码：

电话号码：           		  电话号码：

传真号码：           		  传真号码：

开户银行：		              开户银行：

帐号：                      帐号：

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标委员会明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标委员会认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人主管单位监管部门投诉。

第七章    投标文件组成

投标文件由资格审查材料、技术标、价格标三部分组成。

一、资格审查材料（单独压缩设密码）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证扫描件（格式参见附件）；

3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（提供扫描件并加盖公章）：

3.1营业执照副本扫描件（如为联合体投标须分别提供）；

3.2供应商上一年度财务状况报告(新成立企业可不提供) （如为联合体投标须分别提供）；

3.3供应商近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如为联合体投标须分别提供）；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如为联合体投标须分别提供）；

3.5投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见附件）（如为联合体投标须分别提供）；

3.6提供投标人城乡规划编制单位资质证书原件扫描件加盖公章及自然资源部空间规划局发布的《关于符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单》公示截图、附件清单并加盖公章。

4、如为联合体投标，还需提供联合体协议书，协议书须明确联合体牵头人，并且须双方盖章。

5、供应商根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术标（不得出现报价，单独压缩设密码）：

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、投标响应函

2、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、招标文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格标(单独压缩设密码。不得出现资格审查证明材料、技术标)：

1、投标报价表（格式参见附件）；

2、报价明细（格式自拟）；

3.中小企业声明（如有）；

4.残疾人福利性单位声明函（如有）；

5.其他投标材料。

附件：

一、关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的                （项目名称)的采购活动进行投标响应。本公司所提交的投标响应文件中所有关于资格响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

二、法定代表人身份证明

：

我公司法定代表人     　　　参加贵单位组织的        （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

三、授权委托书

：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

：

我单位          （投标单位名称）郑重承诺：

贵方组织的         (项目名称），我单位          (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标供应商（盖公章）:

法定代表人或授权委托人签字（或盖章）：

日期：

五、无重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：附网站截图

投标供应商（盖公章）:

法定代表人或授权委托人签字（或盖章）：

日期：

六、投标响应函

：

依据贵单位          （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权     （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8、一旦我方成交,我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

响应供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

八、投标报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南通市北高新技术产业开发区（60平方公里）总体发展规划编制项目 | 大写： 小写： （人民币） |

日期：  年月日

填写说明：

- 投标报价包含为完成本项目规定的工作所承担的全部费用。

- 2.报价明细表（格式自拟）

3. 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于         行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如投标供应商为中小企业，请将此声明函放至价格标中，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3、本项目不享受中小企业扶持政策的响应投标供应商，无须提供“中小企业声明函”。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：