**上海产业招商地图项目需求**

**一、项目概况**

1.为了进一步加强对上海产业招商引资的力度，提升招商引资的科学性与精准性，根据我区产业定位及产业发展需要，需编制上海产业招商地图，绘制产业招商图谱，锁定招商目标企业，提升精准招商的成效。根据需求上海产业地图需包含上海产业总体发展情况、上海产业推进举措、上海产业招商图谱、崇川区面向上海产业招商路径建议。

2.本次采购内容：上海产业招商地图。

3.本次采购预算：65万元。

**二、编制服务内容**

第一章 上海产业总体发展情况

上海宏观经济发展概述（包括 GDP、主导产业方向、三产比、投资情况等）

第二章 上海产业推进举措

重点产业近期支持政策及创新模式（主要 2020-2021 年上海市级发布）

第三章 上海产业招商图谱

（一）电子信息产业（集成电路产业）

1.产业链图谱及上下游代表企业

2.全市产业发展概述（包括产业规模、产业集聚区位、发展情况、典型企业）

（二）汽车电子（车联网）

1.产业链图谱及上下游代表企业

2.全市产业发展概述（包括产业规模、产业集聚区位、发展情况、典型企业）

（三）信创产业

1.产业链图谱及上下游代表企业

2.全市产业发展概述（包括产业规模、产业集聚区位、发展情况、典型企业）

（四）智能装备产业

1.产业链图谱及上下游代表企业

2.全市产业发展概述（包括产业规模、产业集聚区位、发展情况、典型企业）

（五）生命健康产业

1.产业链图谱及上下游代表企业

2.全市产业发展概述（包括产业规模、产业集聚区位、发展情况、典型企业）

（六）新材料产业

1.产业链图谱及上下游代表企业

2.全市产业发展概述（包括产业规模、产业集聚区位、发展情况、典型企业）

第四章 崇川区面向上海产业招商路径建议

1.重点产业招商企业名录（每个重点产业不少于30 家）（包括企业名称、产业领域、主要产品、当前主要布点）

2.招商保障/服务

3.其他招商策略建议

**最终报告以 WORD 形式展示，并提供PDF 电子稿及100份打印稿。**

1. **服务期限：**20个工作日。
2. **验收标准**

18 个工作日提交研究报告初稿。提供一次现场汇报，包括上海产业招商地图解读及对崇川区招商人员的招商策略培训。对报告初稿提出修改意见后，在 2 个工作日内提交报告终稿。

1. **付款方式**

合同签订后五个工作日内，支付总费用的 50%，初稿提交后五个工作日内，支付总费用的40%，最终报告确认通过后五个工作日内，支付总费用的10%。