关于幸福街道撤村建居工作的实施方案

（征求意见稿）

为进一步推进街道社区管理体制机制创新工作，强化社区治理，提高社区建设管理水平，提升便民利民为民服务质量，拟撤销管园村村民委员会，建立管园村社区居委会。拟定如下实施方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实省、市、区委全会精神，紧扣“基层基础提能年”要求，围绕“便民、利民、为民”的目标，强化社区自治和管理，提升社区建设科学化水平。

二、管园村撤村建居前情况

1.管辖范围及人口结构现状

幸福街道管园村位于崇川区东北部，火车站西首，通宁大道，城北大道，集美路交织贯穿全村，辖区总面积1.5平方公里，全村原有22个村民小组，共有512户。自2008年开始，先后实施城北大道、上海市北科技城、新渝蓉铁路等拆迁项目，已安置人员1705人，现还有4个村民小组49户未拆迁（7组、8组、9组和10组），集体经济组织成员剩余99人（未进行征地安置）。

管园村总管辖总人口约5300余人，其中户籍人口1800余人。村管辖远创樾府和远创湖悦云镜2个商品房小区，小区总计户数3771户，入住户数约1235户，入住人口约3400余人。村服务市北科技城区域约26家企业，辖区企业员工约4000余人。

近年来，管园村人口结构发生了显著变化，外来人口增多，非农人口比例上升。原住民已经大部分拆迁搬至本街道内各安置小区内，现常住人口集中在远创樾府、湖悦云境两个小区。村党总支下设4个网格党支部，4个两新党支部，共计党员106人，村委会工作人员现有9人，村“两委”班子成员7人，交叉任职4人，其中普通村干部1人、劳动保障平台1人。

- 2.村级收入结构

- 管园村 2024年全年收入108.39万元，其中经营性收入13.79万元，投资收益94.60万元。

- 3.历史遗留问题

- 截至目前，管园村还有4个村民组未进行拆迁（7组、8组、9组、10组），8个村民小组未撤组（7组、8组、9组、10组、16组、17组、18组、22组）。

三、管园村撤村建居后情况

1.管辖范围及人口结构现状

同撤村建居前。

- 2.村级收入结构

同撤村建居前。

- 3.历史遗留问题

同撤村建居前。

四、计划实施步骤

（一）准备阶段（2024年3月中旬-3月底）

街道成立撤村建居工作小组，召开工作推进会，听取各方关于撤村建居的意见和建议，部署撤村建居相关事宜，起草《关于幸福街道撤村建居工作的实施方案（讨论稿）》。

（二）征求意见阶段（2025年4月上旬-5月下旬）

召开论证会，以座谈会形式征求组织、社会工作、政法、民政、财政、住建、农水、公安、资规等有关部门意见，就撤村建居方案进行风险评估和可行性分析。

组织第三方机构对撤村建居进行社会稳定性风险评估，形成撤村建居风险评估情况报告，分析可能出现的不稳定因素和需要上级部门解决的问题，研究制定应对措施和解决方案。

向社会公示撤村建居方案（征求意见稿），采取包括但不限于村民大会、村民小组长上门征求意见等多种形式，就撤村建居方案广泛征求居民群众意见和建议。

（三）方案确定阶段（2025年6月上旬）

根据收集的意见和建议进一步修改和完善撤村建居方案和风险评估报告，街道司法所对撤村建居方案进行合法性审查，街道召开党工委会，讨论通过撤村建居方案。

将撤村建居方案报送区委社会工作部、区民政局联合审核。

街道根据联合审核意见，完善方案，将调整后的方案及相关材料提交区司法局开展合法性审查，在司法局出具合法性审查意见后，将《关于幸福街道管园村撤村建居工作的请示》提交区政府常务会议审议。

- 调整实施阶段（2025年6月底前）

将区政府对幸福街道撤村建居工作的批复进行公示，启用新社区筹备组公章，规范社区挂牌。