附件1

# 崇川区推动大规模设备更新和消费品以旧换新任务清单

| 序号 | 领域 | 推进任务 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实施设备更新行动 |
| 1 | 工业 | 组织实施设备更新相关的技术改造项目，到2027年完成200个，其中：2024年50个，2025年50个，2026年50个，2027年50个。 | 区工信局 |
| 2 | 推动企业数字化改造，到2027年完成100家，其中：2024年30家，2025年30家，2026年20家，2027年20家。 |
| 3 | 培育智能车间（工厂），到2027年培育超30家，其中：2024年超8家，2025年超8家，2026年超8家，2027年超8家。 |
| 4 | 完成老旧化工装置更新替代，2027年完成3台（套）。 | 区应急管理局 |
| 5 | 推动重点粉尘涉爆企业设施设备更新，到2027年完成10家，其中：2024年2家，2025年2家，2026年3家，2027年3家。 |
| 6 | 能源和环保 | 淘汰落后煤电，2024年淘汰落后煤电产能0.6万千瓦。 | 区发改委 |
| 7 | 新增储能，2024年新增储能容量20万千瓦。 |
| 8 | 推动生态环境领域设备更新，到2027年完成16家，其中：2024年4家，2025年4家，2026年4家，2027年4家。 | 崇川生态环境局 |
| 9 | 建筑和市政基础设施 | 开展老旧住宅电梯评估，到2027年完成800台，其中：2024年300台，2025年400台，2026年50台，2027年50台。 | 区市监局 |
| 10 | 推进公共机构既有建筑节能改造，到2027年完成改造面积8万平方米左右，其中：2024年2万平方米，2025年2万平方米,2026年2万平方米，2027年2万平方米。 | 区机关事务服务中心 |
| 11 | 推动环卫设施设备更新，到2027年更新环卫车辆49辆，更新垃圾转运箱30只，其中：2024年更新车辆2辆、垃圾转运箱2个；2025年更新车辆14辆、垃圾转运箱6个；2026年更新车辆16辆、垃圾转运箱8个；2027年更新车辆17辆、垃圾转运箱14个。完成钟秀、北城两座生活垃圾转运中心、一套混合垃圾分拣处理生产线，一套大件垃圾破碎机等环卫设施设备提升改造。更新环卫车辆49辆，更新垃圾转运箱30只。 | 区环卫处、建发集团 |
| 12 | 交通运输 | 淘汰国Ⅲ及以下排放标准柴油货车，力争2025年底基本淘汰国Ⅲ及以下排放标准柴油货车，2024年淘汰60辆。 | 崇川生态环境局 |
| 13 | 农业农村 | 报废更新农机设备，到2027年完成20台（套），其中：2024年2台（套），2025年5台（套），2026年6台（套），2027年7台（套）。 | 区农水局 |
| 14 | 改造提升老旧设施棚室，2024年完成550亩。 | 区农水局 |
| 15 | 文旅 | 更新文旅设施设备，到2027年累计更新4台（套），新增2台（套），其中：2024年更新1台（套）、新增1台（套）；2025年更新1台（套）、新增1台（套）；2026更新1台（套）；2027年更新1台（套）。 | 区文旅局 |
| 16 | 教育 | 添置更新小学实验室仪器设备、信息化教学设备，到2027年更新300台（套），其中：2024年60台（套），2025年80台（套），2026年80台（套），2027年80台（套）。 | 区教体局 |
| 17 | 医疗卫生 | 更新医疗设备，到2027年更新医疗设备500台（套），其中：2024年50台（套），2025年150台（套）,2026年150台（套）,2027年150台（套）。 | 区卫健委 |
| 二 | 实施消费品以旧换新行动 |
| 18 | 家电产品 | 更新家电（含电冰箱、洗衣机、空调、电视等），到2027年更新36万台，其中：2024年10万台，2025年9万台，2026年9万台，2027年8万台。 | 区商务局 |
| 三 | 实施标准升级行动 |
| 19 | 能耗、排放安全标准 | 推动新制定实施能耗、能效、排放、安全领域的团体标准和企业标准，到2027年推动新制定实施2项标准，其中：2024年1项，2027年1项。 | 区市场监管局 |
| 20 | 产品技术标准 | 推动新制定实施产品技术领域的团体标准和企业标准，到2027年推动新制定实施2项，其中：2024年1项，2027年1项。 | 区市场监管局 |