# 关于狼山镇街道部分社区规模调整的实施方案

# 一、指导思想

## 为进一步整合资源，合理确定社区管辖范围和规模，提升管理和服务效能，更好地适应城市管理、社会治理和服务居民的需要，结合本街道实际，优化社区布局，整合社区资源，特制定本社区规模调整工作方案。

# 调整方案

狼山镇街道现有13个社区，其中同心、园林2个社区小区规模体量较小，常住人口、服务对象较少。为充分发挥社区资源效用，拟撤销4个涉农社区，重组2个涉农社区，将13个社区调整为11个社区。

（一）社区现状

同心社区基本情况：位于狼山镇街道南部，东至裤子港河、南至长江，西至南通中远川崎舾装基地，北至南通植物园，占地面积1.01平方公里，共有9个农村居民小组（拆迁后居民均已异地安置），下辖商品房小区水清木华共27幢290户、别墅小区九间堂共33幢144户，南通壹城商业街，常住人口760人左右。2024年3月初，经街道党工委研究并报崇川区委组织部、崇川区民政局同意，原同心社区居委会工作职能交由剑山社区代管，原同心社区工作人员已分流至街道其他社区。

剑山社区基本情况：位于狼山镇街道东南部，东至裤子港河，西至城山路，南至南通植物园，北至花园路，辖区面积1.8平方公里，共有15个农村居民小组（拆迁后居民主要安置在荟景苑），下辖安置房小区荟景苑、商品房小区旭日山庄、商业街静海商贸街，常住人口约1500户4500人，社区划分综合网格7个，设置微网格35个。

园林社区基本情况：位于狼山镇街道东南部，东至裤子港河、西至园林路，北至啬园路，南至花园路，与啬园及南通大学啬园校区为邻，占地面积约1.5平方公里，共有9个农村居民小组（拆迁后居民主要安置在园林佳苑，部分异地安置），下辖安置房小区园林佳苑，常住人口约1400人，社区划分综合网格1个，设置微网格3个。

陆洪社区基本情况：位于狼山镇街道东部，东至星城路、西至园林路，北至观学路，南至啬园路，占地面积约2.3平方公里，共有8个农村居民小组（拆迁后居民主要安置在陆洪小镇街区，部分异地安置），下辖安置房小区陆洪小镇街区、商业街陆洪小镇，常住人口约400户600人，社区划分综合网格2个，设置微网格8个。

（二）划分方式

1.拟撤销同心社区和剑山社区，重新组建剑山社区。

调整后剑山社区管辖区域：东至裤子港河，南至长江，西至城山路，北至花园路，面积约2.8平方公里。下辖安置房小区荟景苑，商品房小区旭日山庄、水清木华、九间堂，静海商贸街、壹城商业街等企业单位，辖区常住人口约2200户5300人。办公地点为原剑山社区党群服务中心，将原同心社区党群服务中心改为网格党群服务站。同心、剑山社区股份经济合作社保持不变，原村组集体经济分配等不变。社区工作人员按规定员额配备。

2.拟撤销园林社区和陆洪社区，重新组建陆洪社区。

调整后陆洪社区管辖区域：东至星城路，南至花园路，西至园林路，北至观学路，面积约3.8平方公里。下辖安置房小区陆洪小镇街区、园林佳苑，南通大学、通大附中、陆洪闸小学、南通市妇幼保健院、南通市科技局、南通市市域现代化治理中心、南通市消防支队、崇川区新城消防救援站、星中国际青创园、啬园路沿线高端汽车4S店等企事业单位，辖区常住人口约1800户2000人（另有辖区内南通大学啬园校区3万人）。办公地点为原园林社区党群服务中心，将原陆洪社区党群服务中心改为网格党群服务站。园林、陆洪社区股份经济合作社保持不变，原村组集体经济分配等不变。社区工作人员按规定员额配备。

三、工作步骤

（一）准备阶段（2025年3月中旬—3月下旬）

## 1.成立街道社区规模调整工作小组，街道党政主要领导任组长，成员由街道相关分管领导，职能部门负责人和相关社区党组织书记、居委会主任组成。工作组下设办公室，明确工作内容和职责分工。

## 2.根据区域发展和实际需要，摸清同心、剑山、陆洪、园林4个社区人口数量、管辖面积等情况，听取居民代表、党员代表、政协委员、驻区单位等各方意见建议，草拟街道社区规模调整初步方案。

（二）征求意见阶段（2025年4月上旬—4月中旬）

## 街道组织第三方机构对社区规模调整进行风险评估，形成社区规模调整风险评估情况报告，分析可能出现的不稳定因素和需要上级部门协调解决的问题，研究制定应对措施和解决方案。街道召开论证会，以座谈会形式征求组织、社会工作、政法、民政、财政、住建、农水、公安、资规等有关部门意见，对社区规模调整初步方案进行风险评估和可行性分析。组织同心、剑山、陆洪、园林4个社区召开各居民小组户代表会议和社区居民代表会议，广泛征求意见。

（三）方案确定阶段（2025年4月下旬）

## 街道召开党工委会议，讨论确定社区调整规模、地理界线、社区名称、办公场所、后续工作安排等相关事宜，明确时间节点，确定社区规模调整方案。将社区规模调整方案报送崇川区委社会工作部、崇川区民政局联合审核。街道根据联合审核意见完善方案后，将调整方案及相关材料提交崇川区司法局开展合法性审查，在司法局出具合法性审查意见后，将《关于狼山镇街道部分社区规模调整的请示》提交区政府常务会议审议。

（四）调整实施阶段（2025年6月底前）

## 社区规模调整方案获批后，成立新社区筹备组，启用筹备组公章，调整社区办公用房，规范社区挂牌。撤销的社区向街道上交原社区统一社会信用代码证书及社区公章，向新社区筹备组移交办公场所、办公设施和集体“三资”、财务账簿、工作档案等资料。

## 新社区做好党组织的设置和党员组织关系接转工作，落实党组织临时负责人，开展好“三会一课”等组织生活。新社区做好居民小组的划分，落实居民小组临时负责人，开展好居民自治、居民服务等工作。