世纪东城楼道门17-1~5，15-1~4等36个单元楼道门及对讲系统更换工程

施 工 招 标 文 件

(工程量清单计价)

(资格后审）

招   标   人：南通腾旭物业管理服务有限公司

招标代理机构： 南通城建工程项目管理有限公司

日        期：  2023年 11月7日

# 目    录

目    录	1

招标文件备案表	2

第一章  投标须知及投标须知前附表	3

一、投标须知前附表	3

二、投 标 须 知	6

(一)总   则	6

(二)招标文件	7

(三) 投标文件	8

(四)招标控制价及投标报价	10

(五) 投标文件的密封和递交	14

(六) 开标、评标和定标	15

（七） 授予合同	17

第二章  评标办法	18

第三章  合同条款	20

第四章 工程建设标准	50

第五章  图纸、技术资料及附件	51

第六章 投标文件格式	52

一、法定代表人身份证明书	56

二、授权委托书	57

三、投  标  函	58

四、已标价的工程量清单	59

六、主要施工管理人员表	76

第七章  工程量清单	77

# 招标文件备案表

编制人： 日 期：2023年 11月3日

招标人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2023年11月3日

招标代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2023年 11月3日

# 第一章  投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 世纪东城楼道门17-1~5，15-1~4等36个单元楼道门及对讲系统更换工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南通市崇川区世纪东城 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 总投资29.8万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 施工总工期：20日历天；（具体以发包人签发的书面开工通知为准） |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 住宅专项维修资金 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 世纪东城楼道门17-1~5，15-1~4等36个单元楼道门及对讲系统更换工程（施工图纸及工程量清单范围内所有内容） |
| 9 | 15 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 11 | 投标有效期 | 为：45日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 12.1 | 投标保证金 | 人民币伍仟元整（递交方式：现金，单独信封密封并加盖单位公章） |
| 12 | 13.1 | 踏勘现场 | 由各投标单位自行踏勘施工现场。现场踏勘时间:2023年11月10日前 业主踏勘联系人：陆主任；联系电话：13390987879 |
| 13 | 17.2 | 招标控制价编制依据 | - 1、本工程施工图及其工程量清单；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的工程量计算规范； - 2、《江苏省土建装饰工程计价定额》（2014年版）； - 3、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）； - 4、《江苏省建设工程费用定额》(2014年版)； - 5、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）； - 6、江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建价〔2021〕62号文）； - 7、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价[2019]178号)； - 8、《南通建设工程造价信息》2023年第10期南通指导价,缺项按照市场询价计入； - 9、省市其他相关文件。 |
| 14 | 17.3 | 公布的招标控制价文件组成 | 费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、相关说明等。 |
| 15 | 17.4 | 招标控制价及公布时间 | 招标控制价为29.8万元，招标控制价等文件同招标文件同时在南通市崇川区人民政府网---公示公告栏中发布。 |
| 16 | 20.1 | 投标文件份数 | 壹式伍份（其中正本1份，副本肆份） |
| 17 | 21 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人：南通城建工程项目管理有限公司 截止时间：2023年11月21日14时30分 提交地点：南通崇川开发区管理委员会209会议室（崇川区胜利路88号），如有变动另行通知。 |
| 18 | 23 | 开 标 | 开标时间：2023年11月21日14时30分 开标地点：南通崇川开发区管理委员会209会议室（崇川区胜利路88号），如有变动另行通知。 |
| 19 | 24 | 评标委员会 | 评标委员会构成共5人及以上单数组成。 |
| 20 | 35 | 履约担保金额 （现金或转账支票） | 投标人提供的履约担保金额为合同价款的 10%，其中工期保证金为合同价的4%，质量保证金为合同价的3%，安全文明施工保证金为合同价的3%。 |
| 21 | 5.2 | 提交疑问材料 时间及方式 | 如有疑问需要招标人澄清，应于2023年11月 14日17:00时前发送至ntcjzb@126.com提出，并电话通知招标代理机构联系人。 |
| 22 | 资格审查方式 |  | 资格后审 |
| 23 | 招标单位 |  | 招标人：南通腾旭物业管理服务有限公司 联系人：陆主任 联系电话：13390987879 |
| 24 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：南通城建工程项目管理有限公司 地址: 南通市崇川区世纪东城恒隆国际A座801 联系人:顾新春 电话：18912268922 |
| 25 | 招标代理费、评委费 |  | 招标代理及造价咨询服务费由中标人支付，应在领取《中标通知书》时一次性付清（以¥3000.00元计收）。评委费由中标单位按实支付。投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。 |

## 二、投 标 须 知

### (一)总   则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

具体内容详见施工图纸及工程量清单。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。建设单位、总承包单位提供的现状场地，施工单位必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(2)施工用水、电：  水、电由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

(3)场内外道路： 现貌  。

(4)其他：中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。现场需拆除的项目投标单位自行至现场踏勘、报价，此价格一次性包死中标后不再调整。中标后和签订合同时及施工过程中，承包人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。

承包人应独立、有效地做好该工程的防护工作，工程实施过程中应充分做好各项临时措施从而不影响居民日常生活。若因此发生的措施费用及机械人员的窝工损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开招标、资格后审  招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求（本工程实行资格后审）

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（资质）；

2.2拟选派注册建造师资质等级: 建筑工程贰级及以上建造师资质证书，同时具有安全生产考核合格证（B证）；

2.3本工程不接受联合体形式的投标。

2.4其他要求:具体详见本招标文件《第二章　评标办法》中的资格审查标准。

3、投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参与本工程投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2本工程招标文件费用300元（现金）。无论是否中标，该费用不予退还。

3.3评委费由中标人按实支付。

### (二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：建设工程施工合同

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：投标文件格式

第七章：工程量清单

4.2根据本章第5、6款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市崇川区人民政府网”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

5、招标文件的澄清

5.1投标人从“南通市崇川区人民政府网”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的问题提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发补充和(或)修改文件。

5.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2023年11月14日 17：00时前以电子文档方式发送至南通城建工程项目管理有限公司邮箱：ntcjzb@126.com，并电话通知招标代理机构联系人。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

5.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经南通市崇川区人民政府网--公示公告向所有投标人公示。

6.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；

6.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市崇川区人民政府网--公示公告上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看南通市崇川区人民政府网--公示公告中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

### (三) 投标文件

7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于3日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、投标文件由资格审查资料原件包、资格审查资料包、商务标三部分组成。

8.1资格审查资料原件包（单独密封）：

（1）工商行政管理部门颁发的法人营业执照原件（副本）；

（2）有效企业资质证书原件（副本）；

（3）安全生产许可证原件（副本）；

（4）拟派项目负责人注册证书及安全考核合格证书（B证）原件；

（5）拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同原件；

8.2资格审查资料包（单独密封）：

- 资格审查文件表格（格式详见招标文件第六章）；

- 拟派项目负责人无在建工程原件（详见第六章—诚信承诺书）

- 以上资格审查资料原件包所含内容的所有复印件（加盖单位公章）；

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

8.3商务标包（单独密封）：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书(如有授权)；

（3）投标函；

（4）已标价的工程量清单；

（5）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；

9、招标文件第六章提供的“投标文件格式”投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

11、投标保证金

1）投标保证金的缴纳形式：现金，开标时带至开标现场。

2）投标保证金金额：伍仟元整。

3）未中标人的投标保证金在其定标后予以无息退还。

4）中标人的投标保证金在签订合同后一周内予以无息退还。

12、投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.1放弃中标项目的；

12.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

12.4经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

13、踏勘现场

13.1经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

13.2投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

13.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

13.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四)招标控制价及投标报价

14、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

15、投标报价方式

本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定。

15.1竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

15.2工程价款调整

15.2.1本工程人工单价材料单价一次包定，政策性不再调整。

15.2.2因非承包人原因的工程设计变更引起的原有工程量清单项目的工程量增减，且工程量的变化幅度不超过10%的，按原有综合单价调整合同价。因非承包人原因的工程设计变更引起的原有工程量清单项目的工程量增减，且工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%时，当工程量是增加10%以上时，则增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量是减少10%以上时，则减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；

15.2.3因非承包人原因的工程设计变更或招标工程量清单中缺项引起的新的工程量清单项目，则应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%。

15.2.4如在合同履行过程中出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量项目特征描述不符的，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按上述第（15.2.3）条的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价。

15.2.5因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

16、投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额(以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

17、标底及招标控制价

17.1本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将视其为废标处理。

17.2标底及招标控制价编制依据（前附表）

17.2.1本工程招标文件(含施工招标答疑)、工程量清单、全套施工设计图纸及其他技术资料；

17.2.2 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及配套的工程量清单计算规范、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法，江苏省、南通市现行的其它计价文件。

17.2.3人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2023〕391号 ），材料价格参考《南通建设工程造价信息》2023年第10期。缺项按照市场询价计入；省市其他相关文件。

17.2.4材料价格有暂估价的按暂估价执行，没有暂估价的参照2023年第10期《南通建设工程造价信息》中的除税材料价。若《南通建设工程造价信息》（2023年第10期）无指导价的材料的价格，则按市场价执行。

17.2.5本工程类别按《江苏省建设工程费用定额(2014年)》。

17.2.6本工程规费、措施费及其费率见下表

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建、安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | / |
| 2 |  | 社会保障费 |  | 3.8% |
| 3 |  | 住房公积金 |  | 0.67% |
| 4 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1% |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | / |
| 5 | 税 金 | 税 金 | 除税工程造价 | 9% |

注：现场安全文明施工措施费率为暂定，结算时以相关部门核定为准。

17.2.6其它有关费率：

17.2.6.1临时设施费：按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*1.65%。

17.3招标控制价文件组成。

招标人公布的招标控制价应当包括费用汇总表、清单与计价表、相关说明等。

17.4公布招标控制价时间。

招标控制价在招标文件中公布。

17.5招标控制价异议处理

投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照有关规定进行编制的，应在招标控制价公布后5 日内向相关工程造价管理机构投诉。详见《南通市建设局关于明确建设工程设立招标控制价有关问题的通知》（通建工[2014]369号）文件。

18、投标报价编制要求

18.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。如对本方案中可优化的点进行优化报价，应附详细图纸或方案，如中标则必须按此方案施工，不得以任何形式追加工程款，并必须保证验收通过，否则业主拒付工程款，并要其承担相应的责任。

18.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

18.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

18.4投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人投标书中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。投标人应当领取图纸而未领取图纸的视为投标人充分理解、知悉图纸的设计要求，未按照图纸的设计要求投标的责任自负。

18.5不可竞争费按以下费率计取：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费 | / |
| 2 |  | 社会保障费 |  | 3.8% |
| 3 |  | 住房公积金 |  | 0.67% |
| 4 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1% |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | / |
| 5 | 税 金 | 税 金 | 除税工程造价 | 9% |

注：现场安全文明施工措施费率为暂定，结算时以相关部门核定为准。

18.6投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

18.7 赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费等各项措施项目费由各投标人自行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

18.8本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人认可。材料必须到招标人认可的质检部门送检，合格后方可使用，为检测提供的材料、人工等所产生的费用包含在投标报价中。

18.9本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

18.10各投标人自行踏勘施工现场并根据工程特点及实际情况，自行拟定切实可行的施工方案，对工程的各项措施项目费自行考虑并计入报价，工程结算时一律不作调整。

18.11各投标人在投标报价时自行综合考虑人工工资的动态管理，工程结算时不作调整。

18.12因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

18.13报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。

18.14本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

18.15投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件以及任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

18.16投标人在投标报价时，不可竞争费费率及招标人提供的暂估价、暂列金额、甲供材价格不得调整，否则按无效文件处理。

18.17投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

18.18 不锈钢楼宇门的部分技术要求

| 不锈钢楼宇门 | 1、尺寸为2520*2300，门框跟门扇均采用国标304不锈钢，门面0.8mm的板材，门框1.0mm的板材，门扇70cm 2、上格子花枝，双面5mm透视钢化玻璃下封板两方块 3、中间立柱装楼宇系统（推荐品牌;粤星楼宇对讲，YX-79系统，钮塞，NS-58系统，格朗豪森GLHS-3000系统），两扇（1扇为固定可手动开关，1扇手工开启自动关闭） 4、非可视数码刷卡主机，外观尺寸326mm*123mm*13mm，安装尺寸300mm*110mm*30mm 5、主机采用不锈钢面板，单键直按式操作 6、访客通过门口主机呼叫业主,业主接听,对讲,开门,并为楼单元内每户提供3把钥匙。 7、施工前须经业主确认 | 樘 | 36 |
| --- | --- | --- | --- |

中标人应保证货物是全新的、未使用过的原装正品，屏面清晰，并完全符合招标文件及本项目合同规定的要求。

楼宇系统可以投建议品牌，也可以投非建议品牌，但所投非建议品牌产品的档次必须等于或高于推荐品牌的档次，并编制品牌档次承诺书（格式自拟）。

19、其他未尽事宜在书面答疑中明确。

### (五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1投标人应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本肆份，并标明“正本”、“副本”字样。

20.2资格审查资料原件包（壹份）、资格审查资料包（正本壹份，副本肆份）、商务标（正本壹份，副本肆份）必须密封，并在封袋上标明“资格审查资料原件包”、“ 资格审查资料包”、“商务标”字样，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

20.3投标文件的封袋标明招标人名称、工程名称及投标人名称。

20.4所有投标文件都必须在封袋以显著标志密封。

20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

21、投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中第17项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22、投标文件的修改和撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六) 开标、评标和定标

22、本工程评标、定标办法采用  价格单因素  评标办法

23、招标人按本须知前附表第18项规定的时间、地点公开开标。参加开标的法定代表人或本单位的授权委托人应签名报到，以证明其出席并提供身份证核查。

开标会由招标代理机构主持，由招标人代表或代理机构检查投标文件的密封情况。经确认无误后，公布投标文件的主要内容。

24、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由业主代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

26.3 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的(本工程不接受联合体投标)；

26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

26.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

26.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.23不符合招标文件有关暗标的要求。

27、评标、定标工作在物管中心的相关人员的监督下由招标人或代理机构组织进行。

28、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在相关监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30、投标报价可以四舍五入到“元”。

31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在南通市崇川区人民政府网--公示公告上公布，公布的时间为三日。

### （七） 授予合同

33、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34、中标通知书发出后10日内合同签订前须齐交履约担保金，否则作自动放弃中标资格处理。

35、若中标人不能按本须知第35条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标人备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

# 第二章  评标办法

(价格单因素)

（一）评标程序

资格符合性评审——商务标开标——商务标的评标——确定第一中标候选人。

（二）资格审查程序及办法

投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格后审审查标准》对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入商务标的开标。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 有效企业法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（资质） | 有效期内的企业资质证书（副本，可仅提供复印件） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 | 安全生产许可证（副本） |
| 4 | 拟派建造师资质等级 | 建筑工程贰级及以上建造师资质证书。同时具有安全生产考核B证 | 建造师注册证书和安全生产考核证 |
| 5 | 拟派建造师为投标企业正式人员 | 投标企业与拟派建造师双方签订的有效劳动合同书； | 劳动合同书； |
| 6 | 拟派建造师无在建工程 | 必须满足下列条件之一： ①项目负责人是非变更后无在建工程的。 ②项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续。 ③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 企业法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见第六章—诚信承诺书） |
| 7 | 踏勘现场承诺书及招标人确认书 | 投标人应自行踏勘现场，充分了解现场情况并考虑到施工过程中遇到的一切情况，确保楼周边安全正常运行，不得以不熟悉现场情况为由要求招标人增加任何费用。 注： “踏勘现场确认书”为投标人踏勘现场时，携带营业执照，资质证书及近三年相关业绩证明材料，在招标人处领取。“踏勘现场承诺书”按附件格式，由投标人填写，企业法定代表人签名（或盖章）、加盖单位公章。“两书”原件装订在正本中，复印件装订在副本中。 | 提供踏勘现场承诺书及招标人确认书 |
| 8 | 资格审查文件表格（格式详见招标文件第六章的） |  |  |
| 9 | 备注： 1、上述（1）-（5）项须提供原件；否则，资格审查不通过。 2、上述（1）—（7）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

（三）评分标准

只有通过资格审查的投标人，且必须满足招标文件中的工期和质量要求后方可参加商务标的评审。    本工程商务标评审设置一种评标办法。

- 设定招标控制价：本项目招标控制价为29.8万元。

- 确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）。

- 确定评标基准价、计算投标报价得分。

评标方法为：

1）确定评标基准价：

以所有有效投标文件的投标报价的算术平均值作为评标基准价（按四舍五入法，保留小数点后两位小数）。

2）确定中标候选人及中标价

最接近评标基准价的投标人为第一中标候选人；中标价为其投标报价。若报价有相同时，则按下列办法确定：

1、若投标报价相同，则采取现场抽签的方式确定。

（四）评标结束后,除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（五）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（六）评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

# 第三章  合同条款

建设工程施工合同
（GF—2017—0201）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南通市腾旭物业服务管理有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就世纪东城楼道门17-1~5，15-1~4等36个单元楼道门及对讲系统更换工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：世纪东城楼道门17-1~5，15-1~4等36个单元楼道门及对讲系统更换工程

2.工程地点： 崇川区世纪东城

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：   住宅专项维修资金      。

5.工程内容：世纪东城楼道门17-1~5，15-1~4等36个单元楼道门及对讲系统更换工程（施工图纸、工程量清单范围内所有内容）

6.工程承包范围：世纪东城楼道门17-1~5，15-1~4等36个单元楼道门及对讲系统更换工程（施工图纸、工程量清单范围内所有内容）

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、工程质量标准

工程质量符合   合格  标准。

四、 工程质量验收方法

1、施工完成后，由发包人和承包人双方一起，通过工程质量合格验收，并由见证单位见证。

3、承包人在施工过程中，因承包人操作和施工方案不当，对设备、管道造成安全隐患或质量事故的，承包人应赔偿发包人相应的经济损失，且工期不得顺延。

4、工程验收不合格，承包人负责整改且费用自理，若整改两次工程验收仍不合格发包人有权不支付该项目的工程款（整改应在合同规定完工工期后的40天内完成）。同时发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失。发包人保留由承包人施工及提供的材料质量而引起直接和间接经济损失的追诉权。

五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                    (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：     固定单价合同     。

六、项目经理

承包人项目经理：                          。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书及承诺书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其附件；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）投标书及其附件；

（7）标准、规范及有关技术资料；

（8）图纸；

（9）工程报价单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                   （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：

地  址：                   地  址：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                   账  号：

第二节　通用条款(略)

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)中《第二部分   通用条款》。

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：   招标文件及其附件       。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    。

1.1.3.9 永久占地包括：                             。

1.1.3.10 临时占地包括：                            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     /           ；

发包人指定的接收人为：         /              。

承包人接收文件的地点：      /                ；

承包人指定的接收人为：       /               。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     无     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  无   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人支付   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本合同条款中第12.1相应条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                  ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工场地的现状为准    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /   。

发包人是否提供支付担保：       /              。

发包人提供支付担保的形式：       /            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料必须经城建档案部门验收合格。

承包人需要提交的竣工资料套数： 完整的工程技术资料肆份（包括竣工图）,其中两套必须是原件。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：            。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：           。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   /   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人现场代表同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：            。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。

主体结构、关键性工作的范围：          /           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /                 。

其他关于分包的约定：           /                   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        提供              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  现金或转账，履约担保金额为合同价款的10%，其中：其中工期保证金为合同价的4%，质量保证金为合同价的3%，安全文明施工保证金为合同价的3%  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

5.2质量保证措施

5.2.2承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人全方位、全过程的监督管理。无论发包人是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因。

关于工程奖项的约定：工程质量达不到协议书中约定的质量标准的,没收全部的质量保证金作为违约金  。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗，如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权按5000元/人·次计取违约金，从工程款中直接扣除。

（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底； 承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表批准后实施。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（4）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

（5）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%-100%。

（5）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

（6）本工程设安全文明施工保证金，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无  。

6.1.9安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

7. 工期和进度

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后3天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：         /        。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

以下原因引起的延误，经发包人确认后，工期相应顺延：

A.因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，向发包人支付违约金5000元；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。其他按通用条款中约定内容执行

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人自愿放弃索赔的权利。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无   。

8. 材料与设备

8.2承包人供应材料与工程设备

（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师验收合格后方可进入施工现场使用。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和一切费用（含检测机构所收取的检测费）。由发包人指定工程质量检测机构进行检测，承包人支付所有费用，该费用已包含在承包人的投标报价中，发包人不再承担。

（3）发包人在招标时指定品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质认生产厂家后方可采购。代用材料时，须经发包人认可。

（4）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（5）发包人对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按法波爱人要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（6）招标时暂定价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。

（7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付10000元/次的违约金。

（8）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。设计图纸没有规定的或图纸规定与清单不符的以清单为准，且经发包人事先认可。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /      。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行     。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /       。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用条款约定。

10.2变更权

承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

如承包人擅自变更，发包人有权对其进行处罚，视情节严重每次处以1万～10万元的处罚。

10.3变更程序

承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师签证，业主批准后方可进行10.4 变更估价

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）变更合同价款按下列方式进行：

1、承包人应在工程设计变更或工程量签证确定后14天内，提出变更工程价款报告，经监理机构审批后调整合同价款，否则，视为该工程不涉及合同价款的变更。

2、承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。承包人提出的合理化建议等涉及到设计变更或补充的，应征得总监及发包人同意。

3、设计变更、签证资料必须及时报经监理初审，并报发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在五日内办理完成，其它变更签证半个月内办理完成，逾期签证发包人将不予受理。

4、工程变更价款调整：详见本合同专业条款第12.1条。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       /             。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  施工期间所有材料价格无论涨跌，一律不作任何调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各风险因素所发生的损失和产生的费用；

（2）施工期间材料、人工工资涨跌风险；

（3）规费和税金以外的政策性风险；

（3）招标文件投标报价中要求考虑在报价中的所有因素；

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

1）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：

①当工程因变更、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整：

当Q1＞1.1Q0时： S＝1.1Q0×P0+(Q1－1.1Q0)×P1

当0.9Q0≤Q1≤1.1Q0时：  S＝Q1×P0

当Q1＜0.9Q0： S＝Q1×P1+0.9Q0×(P0-P1)

S－调整后的某一分部分项工程费结算价

Q1－最终完成的工程量

Q0－招标工程量清单中列出的工程量

P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价（即按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。）

P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。

②已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

3）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。经发承包双方确认后执行，并按照下列规定调整：安全文明施工费按招标文件规定的费率且以最终核定的结果为准；采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目调整，按本条目中的有关约定确定单价（招标文件另有约定按照投标报价一次性包定结算时不调整的项目除外）；按总价（或系数）计算的措施项目费，则一次性包定，结算时不予调整。

双方约定合同价款的其他调整因素： (1) 发包方认可的设计变更；(2)发包方和监理方均认可的签证及技术核定单；（3）监理方认可的竣工图。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /   。

预付款支付期限：   /     。

预付款扣回的方式：    /        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    / 。

预付款担保的形式为：   /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的工程量计算规范；《江苏省土建装饰工程计价定额》（2014年版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）；《江苏省建设工程费用定额》(2014年版)；江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建价〔2019〕142号文）；省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价[2019]178号)；《南通建设工程造价信息》2023年第10期南通指导价,缺项按照市场询价计入；省市其他相关文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    /       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）工程竣工验收合格后出具结算检测验收等相关资料送审计单位（由维修资金申报系统随机抽取的单位）进行审计。

（2）待区住建局物管科审批通过后，由市物管中心划拨资到位后付清除质保金等的工程款，质保金待质保期满后（无质量问题）无息退还。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

工程验收合格并经审计结束和住宅专项维修资金审批通过后付至审批价的97%，余款3%待保修期满无质量问题后一个月内无息返还。（本工程质保期二年，自验收合格之日起计）每次支付前，必须出具相应金额发票。

所有工程款来源住宅专项维修资金，需在工程审计结束和住宅专项维修资金审批通过后才能支付工程款，按住宅专项维修资金审批通过后实际拨付款支付，不按审计价结算。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /            。

（2）发包人支付进度款的期限：      /           。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /           小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /       。

（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由             /        承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /             。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人在工程竣工后一个月内提供四套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付500元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。A施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，经发包人确认并承担相应费用。工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  / 。

发包人完成竣工付款的期限：      /     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：       /   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    /  。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      /  。

（2）发包人完成支付的期限：     /    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见质量保修书  。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：  是      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保修金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /     ；

（2） 3 %的工程总价（审批后）的工程款；

（3）其他方式:  /         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /        。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后24小时内    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    双方另行协商  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。

（7）其他：     /             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人违约的其他情形：

1、承包人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目建造师及项目部管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

2、承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同，没收投标人履约保证金，并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场，并同意发包人按已验收合格工程量的60%的工程价款结算。

3、本工程不得转包和违法分包，否则一经发现发包人有权终止合同，已完工程量不予结算。

4.承包人必须确保现场安全文明施工，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格安全文明工地的，按每起2000.00元罚款。

5、现场安全文明施工费需在工程施工过程中经监理单位、建设单位、造价管理处等单位现场共同考评，否则在结算时在其总价中扣除。

6、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）发生其他不可抗力因素影响工期, 造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因承包人原因延误则工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，处罚500元，超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。其他按通用条款中约定内容执行；（2）施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算；（3）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任；（4）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    /   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         无       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /      。

选定争议评审员的期限：       /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /            。

其他事项的约定：       /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向   南通市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21 补充条款

21.1本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。

21.2 在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的项目经理、技术负责人及五大员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次罚款1000元处理，情节严重的，发包人可中止合同，承包人承担一切责任和损失。

21.3 承包人承诺投标书中的项目经理、技术负责人不更换，若要更换，必须经发包人批准，并自愿接受合同价 0.5%的罚款处罚；投标书中的五大员保证不更换，若要更换，必须经发包人批准，并自愿接受合同价 0.2%的罚款处罚。特殊情况除外。

21.4 承包人承诺在本工程竣工前，项目经理、技术负责人及五大员坚守本工程，并且每个月的出勤天数不少于 25 天，由总监理工程师负责对其考勤，若发现项目经理、技术负责人出勤天数少于 25 天，愿按每少出勤 1 天罚款合同价0.05%处理；若发现质检员、施工员、材料员、安全员出勤天数少于 25 天，愿按每少出勤 1 人天罚款合同价 0.005%处理。经建设单位批准的除外。

21.5本工程的招标代理费、工程量清单编制费由承包人自行承担，结算时不予调整。

21.6承包人承诺：①对施工过程中遇到的、征地拆迁以外的其他所有前期 问题，均由承包人自行解决，费用已包含在承包人的投标总价中；②因施工需要，需临时租用土地的，由承包人自行解决，费用已包含在承包人的投标总价中；③设计图纸中道路结构层的配合比为建议配合比，投标人应自行考虑是否需要调整，实际配合比由中标人根据设计规定的无侧限抗压强度、压实度及采购的原材料等因素试验确定后报设计监理建设单位批准后实施，若需调整费用， 则应包含在中标人的投标总价中。结算时不因配合比变化而调整单价。施工中所有涉及生产环节的混凝土、砂浆的配合比试验及所有原材料及试压块等所有自检需要的全部试验由承包人负责，该费用一次性包死列入其他项目清单中，投标人计入投标总价中。

21.7由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。

21.8承包人在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好或工程存在严重质量问题的，每发现一次扣罚合同价款的 2%。

21.9承包人承诺严格执行《苏建质（2004）372 号文 关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》（用于发包人对工程质量的检 测）。承包人的自检检测应与发包人对工程质量的检测分开，做到独立、平行检测。

21.10赶工措施费、已完工程及设备保护费、临时设施费等总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性保定，结算时一律不作调整

21.11承包人合同价中已考虑人工工资的动态管理，结算时一律不作调整。

21.12本工程竣工结算的最终审计单位由招标人委托。承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后，核减额超过送审数的5%（不含5%）以外的审计核减收缴，超过部分审计费由承包人承担。

21.13施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包商须按规定修复外，发包人可对承包人处以500元/次处罚。如承包人发生上述情况而拒交罚金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。

21.14承包人自行解决与其他相关承包商间的协调、配合、通信等关系，确保各系统满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，与其他承包商的协调、配合费由投标人自行考虑，工程结算时，发包人不再另行支付该项费用。

21.15承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

21.16承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑为业主做好工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3：

工程质量保修书

发包人：南通市腾旭物业服务管理有限公司

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                         标段签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  本工程保修期为2年   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用

5.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%,保修费从工程质量保修金内扣除。

六.双方约定的其他工程质量保修事项：              。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：            承包人(公章)：

地  址：                  地  址：

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件12：

廉政协议

建设单位（简称发包人）：

施工单位（简称承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承、发包双方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经甲乙双方协商，现就（项目名称）         工程自愿签订廉政协议：

一、承包人不得以任何形式向发包人管理人员赠送各种贵重物品、礼金礼券和回扣、好处费等。如有违反，将移送有关单位，视情节轻重，给予党纪、政纪处分，构成犯罪的追究刑事责任。

二、承包人在工程建设中贿赂发包人管理人员，经检举被核实查证的，发包人有权中止工程承包合同，承包人承担发包人造成的经济损失。

三、发包人管理人员向承包人索贿，经检举被核实查证的，给予检举人奖励，奖金由发包人承担。

四、承包人在承建工程中，若违反廉政协议，发包人可拒绝承包人以后参加的由发包人实施的政府项目的建设，直至取消承包人的政府投资项目投标资格。

五、此协议与建设工程承包合同同时签订，一式  份，甲乙双方各执  份。

六、此协议自双方签字盖章之日起生效。

发包人单位：                    承包人单位：

（公章）                     （公章）

法定代表人：                 法定代表人：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                年   月  日

# 第四章 工程建设标准

一、本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）；

4、《江苏省安装工程计价定额(2014年)》；

5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

6、《江苏省建设工程费用定额(2014年)》；

7、 省、市现行有关工程计价文件。

二、本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范和标准执行（包含但不限于）。当标准互相矛盾时，以最新、最严格的为准。

1、 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001

2、 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2002

3、 《工程测量规范》GB50026-93

4、 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、工程的主要部位和特殊要求由发包人讨论后以书面形式通知施工单位实施。

2、施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音等）。

3、雨季施工要采取相应的保证措施。

# 第五章 图纸、技术资料及附件

详见附件

# 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

按照下表提供资料：

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 有效企业法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（资质） | 有效期内的企业资质证书（副本，可仅提供复印件） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 | 安全生产许可证（副本） |
| 4 | 拟派建造师资质等级 | 建筑工程贰级及以上建造师资质证书。同时具有安全生产考核B证 | 建造师注册证书和安全生产考核证 |
| 5 | 拟派建造师为投标企业正式人员 | 投标企业与拟派建造师双方签订的有效劳动合同书； | 劳动合同书； |
| 6 | 拟派建造师无在建工程 | 必须满足下列条件之一： ①项目负责人是非变更后无在建工程的。 ②项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续。 ③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 企业法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见—诚信承诺书） |
| 7 | 踏勘现场承诺书及招标人确认书 | 投标人应自行踏勘现场，充分了解现场情况并考虑到施工过程中遇到的一切情况，确保2号楼周边安全正常运行，不得以不熟悉现场情况为由要求招标人增加任何费用。 注： “踏勘现场确认书”为投标人踏勘现场时，在招标人处领取。“踏勘现场承诺书”按附件格式，由投标人填写，企业法定代表人签名（或盖章）、加盖单位公章。“两书”原件装订在正本中，复印件装订在副本中。 | 提供踏勘现场承诺书及招标人确认书 |
| 8 | 资格审查文件表格（格式详见招标文件第六章的） |  |  |
| 9 | 备注： 1、上述（1）-（5）项须提供原件；否则，资格审查不通过。 2、上述（1）—（7）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

附：诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；证书号：        ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2013）4号”《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》附件一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十一条第七款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

现场踏勘承诺书

：（招标人名称）

我公司承诺，我公司已充分重视和认真考察、踏勘了现场，收集了编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况，考虑了施工过程中可能遇到的一切情况，施工过程中确保急诊等医疗工作安全正常运行，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中，不以不熟悉现场情况为由要求招标人增加任何费用。

特此承诺！

招标人代表：

投   标  人：              （盖单位公章）

法定代表人 ：           （法定代表人签名或盖章）

日期：     年    月  日

（项目名称）

投标书

（商务标）

投标人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系                    (投标人单位名称)的法定代表人。

特此证明

投标人：                   （盖单位章）

日   期：

二、授权委托书

本人        (姓名)系                (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或印章)

日期：

三、投  标  函

（招标人名称） ：

(一)根据已收到的                      （工程名称）工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币               (大写)(￥           元（小写）) 的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二) 我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期     日历天内竣工,并移交整个工程及相关资料。

(三) 我方保证本工程质量达到                    。

(四)我方金额为人民币                            元的投标保证金已按招标文件的要求提交。

(五) 如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

四、已标价的工程量清单

工程

投 标 总 价

投   标   人：

（单位盖章）

年    月    日

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                （签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年    月    日

扉—3

总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

表—01

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总

表—02

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |  |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。            表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表—12—1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — | 明细详见 表—12—2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表—12—3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表—12—4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表—12—5 |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |

注：1、此表由招标人填写“材料编码”、“材料（工程设备）名称、规格、型号”、“计量单位”、“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中，并填写“数量”中的“投标”和“暂估合价” 列。

2、此表中所列暂估材料（工程设备）为暂时不能确定价格的材料（工程设备），不包含发包人供应材料（工程设备）。

表—12-2

专业工程暂估价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施 工 机 械 小 计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时。单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，计入投标总价中。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数（元） | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -工程设备费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：工程排污费费率在招标时暂按0.1%计入，结算时按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入。

编制人(造价人员)：                             复核人(造价工程师)：

表—13

3.此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）。

表-21

六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

# 第七章 工程量清单

工程量清单由各投标人在网上自行下载获取。