附件：

崇川区美丽宜居城市建设试点项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **项目名称** | **建设内容** | **进度计划** | | | **责任单位** | **备注** |
| **2021年** | **2022年** | **2023年** |
| 1 | 打造绿色生态高地 | 公园绿地建设 | 建设不少于14个小游园及口袋公园 | 建成星光耀南侧小游园、绿城沁园小游园、复客科技园小游园、高墩圩桥主题公园、南川园口袋公园、张家桥河口袋公园等6个项目 | 建成2个小游园，2个口袋公园 | 建成2个小游园，2个口袋公园 | 市政局 |  |
| 2 | 打造绿色生态高地 | 打造生态绿道 | 加快打造生态绿道完善现有绿道标识系统 | 实施3条绿道，九里香堤绿道、分水岛东岛绿道、铺港河绿道 | 2个项目绿道开工 | 2个项目绿道竣工 | 市政局 |  |
| 3 | 打造绿色生态高地 | 河道公园化改造 | 藕花池工程，铺港河河道公园 | 完成藕花池引水贯通工程，完成铺港河河道公园提升改造等2个河道公园 | 新建1个河道公园 | 新建1个河道公园 | 市政局 |  |
| 4 | 打造绿色生态高地 | 沿通吕运河绿廊景观工程 | 对通吕运河两岸景观进行整体提升 | 通吕运河分水岛东岛已建成。通吕运河南岸景观带东段、五龙汇公园2个项目进行前期研究 | 通吕运河南岸景观带东段、五龙汇公园2个项目开工 | 通吕运河南岸景观带东段、五龙汇公园2个项目竣工 | 市政局 | 省级试点  项目 |
| 5 | 打造绿色生态高地 | 崇川区全域生态文明综合提升建设示范 | 推进滨江自然生态修复与污染治理，推进区域经济高质量转型发展，树立都市型“两山”转化的崇川样板。 | 取得生态环境部“两山”挂牌 | 有序推进各项工程 | 按计划完成各项工程 | 生态环境局 | 省级试点  项目 |
| 6 | 实施清水畅流行动 | 水环境综合整治（城市污水处理提质增效项目） | 污水处理提质增效达标区建设，开展“小散乱”排水专项整治 | 项目推进 | 项目推进 | 完成主城区30平方公里达标区建设 | 市政局 |  |
| 7 | 实施清水畅流行动 | 水环境综合整治（崇川区北片城乡结合部区域水质提升项目） | 崇川区北片城乡结合部区域水质提升项目 | 进一步完善了崇川北片水系连通及水利工程调度方案。完成污泥王港、酒厂河、十小圩河、老鸦口河、太平圩河、小三圩河、任家港、东港划河、老中界河等河道整治。 | 实施跃进河（陈桥）、前进河（陈桥）、丰产河、公闸河、朝阳二河及及朝阳支河控导连通工程等河道整治项目。 | 计划实施芦泾港中心河等河道整治项目。 | 农水局 |  |
| 8 | 提升生活服务功能 | 智泊南通静态交通治理平台 | 构建一个复杂的系统工程，涵盖停车场库安排与管理、泊车计费和自动扣费、移动巡检违停、违停预警与疏导、智慧运行管理等多方面内容 | 完成 | 针对不适合巡检车计费的路段，安装智能泊位机器人 | 无 | 城管局 | 省级试点  项目 |
| 9 | 提升生活服务功能 | 崇川区美丽宜居街区塑造 | 平安路、文峰路、虹桥路美丽街道建设 | 推进施工 | 完工 | 无 | 市政局 |  |
| 10 | 营造舒适宜居环境 | 老旧小区综合整治 | 综合老旧小区改造和既有商品房小区提升，打造一批省级宜居示范住区 | 完成50个老旧小区改造项目 | 完成49个老旧小区改造项目 | 完成46个老旧小区改造项目 | 市政局 |  |
| 11 | 营造舒适宜居环境 | 既有多层住宅加装电梯 | 既有多层住宅加装电梯按年度推进 | 根据业主加装需求推进工作 | 根据业主加装需求推进工作 | 根据业主加装需求推进工作 | 市政局  住建局 |  |
| 12 | 营造舒适宜居环境 | “邻聚力 共享家”项目 | 探索创新“邻里+党建”模式，将党建家与传统家文化深入融合，打造了我们的“邻聚力 共享家”品牌 | 完成 |  |  | 住建局 | 省级试点  项目 |
| 13 | 营造舒适宜居环境 | 园林佳苑小区建筑品质提升 | 园林佳苑安置房建设 | 完成 | 无 | 无 | 住建局 |  |
| 14 | 营造舒适宜居环境 | 建筑（装修）垃圾分类和治理 | 推进崇川区建筑装修垃圾分类和治理 | 出台《崇川区城市建筑垃圾管理办法（试行）》，开展好宣传发动工作；与区住建局、房征中心拟出相关配套措施 | 完成小区装修垃圾钩臂车、分类池、中转站的基础设施投入试点工作；完成装修垃圾运输处置企业备案工作，并健全装修垃圾运输处置审批机制；完成建筑垃圾资源再利用率达75%。 | 加大推进力度，以街道为单位普及建筑垃圾源头分类工作；完成建筑垃圾资源再利用率85%。 | 城管局 |  |
| 15 | 营造舒适宜居环境 | 城市厕所三年建设 | 增建、补建、改建一批厕所，完善服务群众的民生设施体系，营造更美丽友好的人居环境。 | 完成10个公厕 | 完成8个公厕 |  | 环卫处 |  |
| 16 | 塑造江海特色空间 | 南通市近代遗产保护和城市特色空间塑造 | 完成寺街、西南营历史文化街区保护整治修建详细规划 | 1、完成寺街西南营营修规申报工作2、完成一般不可移动文物官地街12-14号修缮工作 | 1、启动寺街51地块建设工作，2、完成省级文保单位南关帝庙明清建筑群修缮工作 | 推进寺街先行示范区建设，力争年底完成主体工程建设。 | 文旅公司 | 省级试点  项目 |
| 17 | 塑造江海特色空间 | 市级文保富贵巷明代住宅保护利用工程 | 古建筑修缮及周边环境提升 | 开工 | 完工 | 无 | 文旅局 |  |
| 18 | 塑造江海特色空间 | 市级文保倭子坟修缮保护工程 | 文物保养维护及环境整治 | 前期工作 | 开工 | 完工 | 文旅局 |  |
| 19 | 塑造江海特色空间 | 都市农业公园建设项目 | 南通都市农业公园整体形成“一核一轴一环四区”为主的空间结构，集聚农业+旅游示范核，联动区域产业轴，通过最美幸福田园路，串联三产融合示范区、农田景观体验区、智慧农业科教区、文旅休闲联动区四大板块 | 完成稻香公社、稻米原乡馆、稻米研究院、农夫市集等项目建设。 | 完成亲子课栈、可食森林、星空营地等项目建设。根据计划完成高标准农田项目建设。 | 完成阳关花驿、拖拉机乐园等项目建设。 | 农业公司 |  |
| 20 | 提升城市安全韧性 | 智慧社区项目 | 打造崇川区滨水两侧休闲绿地，以“主题商业”和“文化艺术”为主导，创造多元化体验场景和丰富的主题空间，打造一条文艺时尚街区，多元化业态的活力水街 | 建成智慧社区项目 | 无 | 无 | 市政局 | 提升城市安全韧性 |