附件

重点任务分工方案

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善低收入家庭认定救助细则 | 市民政局牵头，市财政局、市教育局、市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市卫生健康委员会、市应急管理局、市医疗保障局、市司法局、市政府扶贫办等参与 | 2021年12月 |
| 2 | 系统推进支出型困难家庭救助工作 | 市民政局牵头，市财政局、市教育局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委员会、市医疗保障局、市政府扶贫办、市残疾人联合会、市慈善总会等参与 | 2021年12月 |
| 3 | 完善基本生活救助标准调整机制，建立“物质+服务”救助方式 | 市民政局、市财政局 | 2021年12月 |
| 4 | 研究提出完善救助机构、加强人员力量配备的具体措施 | 各级党委和人民政府 | 2021年12月 |
| 5 | 完善特困供养人员认定细则 | 市民政局、市财政局 | 2022年12月 |
| 6 | 建立社会救助资源库 | 市民政局、市行政审批局（政务办） | 2022年12月 |
| 7 | 构建全市统一的社会救助经办管理体系 | 各级党委和人民政府 | 2022年12月 |
| 8 | 健全各项专项救助制度 | 市教育局、市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市卫生健康委员会、市应急管理局、市医疗保障局、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局 | 2025年12月 |
| 9 | 深化社会救助领域“放管服”改革 | 各级党委和人民政府，市社会救助联席会议成员单位 | 2025年12月 |
| 10 | 完善社会救助联席会议制度 | 市社会救助联席会议成员单位 | 持续推进 |