崇川区第二轮土地承包到期后再延长

30年工作技术服务项目

公开招标文件

项目编号：ZRNT20260026

采购单位：崇川区农业农村和水利局

2026年2月

# 第一部分 投标邀请

致各潜在投标人：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，[江苏中润工程建设咨询有限公司]受[崇川区农业农村和水利局]委托，就崇川区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

## 一、招标条件

1.项目名称：崇川区第二轮土地承包到期后再延长30年工作技术服务项目

2.项目编号： ZRNT20260026

3.采购方式：公开招标

4.资金来源：财政资金，资金已落实

二、项目概况与招标范围

1.项目地点：崇川区涉农街道（具体以采购人指定为准）。

2.项目概况：本项目服务区域为崇川区涉农街道，涉及承包农户预计8700户，因区域内无二轮重新确权原始数据，需开展原始数据补充收集、全域初始地籍调查等前置性工作，工作量较常规延包项目显著增加（具体以实际勘测核实为准，涉及工作量请各投标人在投标时予以充分考虑。）。

3.招标范围：包括但不限于原始数据补充收集与重建、全域初始地籍调查、农户信息核查与合同签订、全材料档案整理、图档数据库建设、权属争议协调、成果验收及后续服务等全流程技术服务（详细需求见第三部分采购项目需求）。

4.服务期限：自合同签订之日起12个月（含原始数据重建6个月、后续服务6个月），若因原始数据缺失严重导致工作量增加，可协商延长。

5.采购预算：96万元。

6.最高限价：95.7万元（110元/户x8700户）。本项目报价按户计价，最高限价为110元/户（含原始数据重建、初始勘测、档案整理、图档数据库建设等所有工作量成本），最终以实际完成工作量据实结算，工作量增加10%以内不追加费用。投标人投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。

三、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年度财务状况报告复印件加盖公章，成立不满1年的提供银行资信证明复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函原件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格要求：

（1）具备乙级或以上测绘资质（含界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影专业），提供资质证书复印件加盖公章；

（2）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供投标截止日前10日内的查询截图加盖公章）。

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

四、招标文件的获取

1.获取时间：自[2026年2月26日]至[2026年3月18日]，每日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取地点：[崇川区人民政府网站]

3.获取方式：投标人登录崇川区人民政府网站自行下载招标文件。

五、投标文件的递交及开标

1.投标文件递交截止时间（开标时间）：[2026年3月19日9时30分]（北京时间）

2.投标文件递交地点（开标地点）：[崇川区崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1楼西侧大厅签到处]

3.递交要求：投标文件需密封递交，正本1份、副本1份，同时提交电子版投标文件（U盘存储，1份），逾期送达、未密封或未按规定提交电子版文件的，招标人将予以拒收。

4.开标方式：公开开标，投标人授权代表需携带本人身份证原件出席开标会议，否则视为默认开标结果。

六、联系方式

1.采购人：崇川区农业农村和水利局

地址：南通市城港路58号

联系人：高新炜

联系电话：0513-85608005

2.招标代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：崇川区崇川路58号

联系人：肖俊菁

联系电话：18106299008

# 第二部分 投标人须知

一、总则

1.适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所描述的项目。

2.定义：

（1）招标人：[崇川区农业农村和水利局]

（2）招标代理机构：[江苏中润工程建设咨询有限公司]

（3）投标人：响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

（4）中标人：经评标委员会评审推荐，并经公示无异议后确定的承接项目的投标人。

3.投标费用：

3.1招标代理费：按中标价的0.9%计取，由中标人中标后支付给代理机构，投标人报价时需综合考虑（不单列）。

代理费等费用定标后由中标人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

3.2投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1.招标文件的组成：本招标文件包括投标邀请、投标人须知、采购项目需求、评审方法和评审标准、投标文件格式、预算及付款条款、合同主要条款、附件等。

2.招标文件的澄清：投标人对招标文件有疑问的，应在投标截止日前10日以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将在收到疑问后3日内以书面形式答复所有已获取招标文件的投标人。

3.招标文件的修改：招标人有权在投标截止日前对招标文件进行修改，修改内容将以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人，修改内容与招标文件具有同等效力。投标人应在收到修改通知后24小时内以书面形式确认收到，逾期未确认视为已知晓。

三、投标文件的编制

投标文件应按照第五部分"投标文件格式”的要求编制，内容完整、字迹清晰、加盖公章，否则可能被视为无效投标。

1.投标文件的组成（分为纸质投标文件、电子投标文件）

1.1纸质投标文件分“资格审查文件”“商务技术标”“价格标”三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、一份副本”纸质投标文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格标不得出现于资格审查文件和商务技术标中。

1.1.1纸质投标文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

①资格审查文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内；

②商务技术标的正、副本纸质投标文件及图纸类（如需提供图纸等其他资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

③价格标的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内。

1.1.2纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

1.2电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为“资格审查文件”“商务技术标”“价格标”打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（“资格审查文件”“商务技术标”“价格标”需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘方式提交，需单独密封提交。

电子投标文件内容应与提交的纸质投标文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.3投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

1.4递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加采购活动。

2.投标报价：报价应包含完成本项目所有服务内容的全部成本及税费，采用人民币计价，报价一经提交不得更改（除招标文件允许的调整外）

3.投标有效期：投标有效期为投标截止之日起90天，有效期内投标人不得撤销投标文件或修改实质性内容。

4.投标保证金

（1）金额：人民币1万元整；

（2）缴纳方式：投标截止日前以银行转账方式缴纳至指定账户，逾期未缴纳视为无效投标；

（3）汇款账户信息：

单位名称：江苏中润工程建设咨询有限公司南通分公司

税号：91320602330903747J

地址：南通市崇川区青年中路309号

电话：0513-85594381

开户银行：中国农业银行南通分行

账号：10707001040224564

（4）投标保证金截止交纳期限：与提交投标文件截止时间一致（北京时间，投标保证金由投标人账户汇出的以银行到账时间为准），投标人在递交投标文件同时将投标保证金缴纳凭证递交给招标代理查验。因投标人未缴纳投标保证金或未按照招标公告要求缴纳投标保证金产生的投标保证金无效而导致的一切后果由投标人自行承担。

（5）中标通知书发出后5个工作日内，招标代理机构向未中标人退还其投标保证金（无息）；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，招标代理机构向中标人退还其投标保证金（无息）。

四、开标与评标

1.开标：招标人将在投标截止时间公开开标，宣读投标人名称、投标报价等关键信息，并由投标人授权代表签字确认。

2.评标委员会：评标委员会由招标人代表和相关领域专家组成，人数为5人及以上单数，专家成员从政府采购专家库中随机抽取。

3.评标原则：遵循公平、公正、科学、择优的原则，严格按照招标文件规定的评审标准进行评审。

4.评审流程：先进行资格性审查和符合性审查，通过审查的投标文件进入详细评审，根据详细评审得分由高到低推荐中标候选人。若出现得分相同的情况，按以下顺序优先确定：（1）投标报价低者；（2）技术部分得分高者；（3）商务部分业绩得分高者。

五、异常低价审核

1.根据财库〔2026〕2号文件,政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第1.3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品（服务）市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4.采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

5.异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、异议与投诉

1.异议：投标人对开标过程或评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内以书面形式向招标代理机构提出，异议材料需加盖公章并说明具体理由。

2.投诉：对异议处理结果不满意或招标代理机构未在规定时间内处理的，投标人可向监督部门提起投诉，投诉需符合《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定。

七、合同授予

1.中标公示：中标候选人将在[崇川区人民政府网站]公示，公示期为1个工作日。

2.中标通知：结果公示的同时，招标人将向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

3.合同签订：中标人应在收到中标通知书后30日内与招标人签订合同，否则视为放弃中标资格，投标保证金不予退还。

# 第三部分 采购项目需求

一、项目背景

崇川区作为南通市主城区，城乡融合发展特征显著，现有耕地面积约4.5万亩，涉及承包农户约8700户，分布于陈桥街道、幸福街道、天生港镇街道、秦灶街道等涉农区域。因区域内无二轮重新确权原始数据，前期基础资料碎片化、地块边界不清晰、农户信息未系统归档等问题突出，一定程度上影响了延包工作推进。本次工作需在"从零起步"完善基础数据的前提下，完成延包全流程技术服务，为全区完成国家整体延包工作提供保障。

二、总体目标

1.完成全域原始数据重建，形成完整、准确的农村土地承包基础数据库，实现"地、账、证、人”全面对应；

2.规范完成承包合同续签、变更等手续；

3.根据国家、省、市档案管理及归档要求，完成全部文书、专业档案整理及数字化扫描加工工作，工作内容包括但不限于整理、排序、编页、组卷、著录、打印封皮、装订、装盒等；

4.建立图档数据库，对“地、账、证、人”进行一张图展示，实现以图查地、以图查账、以图查证、以图查人，图档联动，实现图档信息一键查询打印、“地、账、证、人”统计分析及今后信息动态变更管理；

5.妥善处置权属争议，保障农村社会稳定。

三、具体服务内容

1.原始数据补充收集与重建

1.1历史资料溯源：收集农村土地承包历史台账、农户户籍原始证明、村级集体土地权属资料等，开展老村民访谈、邻里佐证等调查工作，梳理地块承包历史沿革；

1.2基础影像获取与处理：获取最新优于0.1m分辨率高精度影像图，结合第三次国土调查数据及变更调查数据，构建全域工作底图；

1.3原始数据标准化：将纸质资料数字化处理，录入基础数据库，完成数据分类、编码及校验，形成可复用的原始数据成果。

2.全域初始地籍调查

2.1全量勘测：采用CGCS2000坐标系，通过GNSS定位、全站仪测量等技术，对全域8700户承包地块开展全量界址点测量、边界勘测及面积核算，确保界址清晰、面积准确；

2.2多轮复核：结合高精度影像图、国土调查数据开展交叉验证，对存在争议的地块组织二次勘测复核，形成复核报告；

2.3成果绘制：按规范绘制地块分布图、宗地图，标注界址点坐标、地块面积、承包户信息等核心要素。

3.农户信息核查与合同签订

3.1多轮入户核查：根据需要，逐户开展入户走访，核实承包农户身份信息、承包意愿，收集历史承包协议、邻里证明等佐证材料，形成农户确认签字材料；

3.2政策培训与引导：按“街道-社区”组建服务小组，每社区配备1名专职辅助人员，开展延包政策培训及合同签订指导；

3.3合同规范制作：合同文本一式四份，含电子文本生成及纸质文本印制、归档全流程服务。

4.图档数据库建设

4.1初始数据库搭建：从零构建符合《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》的基础数据库，录入原始收集及勘测核实的全量数据；

4.2图文数据扫描：根据国家、省、市档案管理及归档要求，完成全部调查及成果资料（含调查资料、合同、证书等）整理及数字化扫描加工工作，工作内容包括但不限于整理、排序、编页、组卷、著录、打印封皮、装订、装盒等；

4.3 图档数据库建设：构建勘测图形与图文数据的空间及逻辑关系，对“地、账、证、人”进行一张图展示，全面实现以图查地、以图查账、以图查证、以图查人，图档联动，实现图档信息一键查询打印、“地、账、证、人”统计分析及今后信息动态变更管理。

5.权属争议协调与成果验收

5.1争议协调：组建专业协调小组，对地块边界争议、权属纠纷等问题，结合历史资料及实地勘测结果提出合法合规的解决方案；

5.2成果公示与异议处理：开展调查成果公示，公示期不少于7天，及时处理农户异议并形成书面记录；

5.3成果汇交：按要求编制基础资料汇编、核查报告、工作总结等成果，提交纸质版及电子版，配合完成上级部门验收。

6.后续服务

质保期1年，质保期内提供2小时响应、4小时内远程解决、12小时内现场处置的技术支持服务，包含系统维护、数据校准、人员再培训等内容；质保期满后提供3年技术咨询服务。

四、技术要求

1.原始数据重建精度：历史资料数字化误差≤0.5%，农户信息核查准确率100%；

2.勘测精度：符合《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537-2014），界址点相对误差不超过5cm，地块面积测量误差≤1%；

3.数据建库标准：兼容上级部门数据库格式，可实现跨区域数据共享对接；

4.安全保密要求：符合《测绘地理信息成果保密管理规定》，建立数据采集、存储、传输全流程保密机制，配备涉密管理人员。

五、成果交付与服务期限

1.服务期限：自合同签订之日起12个月（含原始数据重建6个月、后续服务6个月），若因原始数据缺失严重导致工作量增加，可协商延长；

2.成果交付要求：需单独提交《原始数据重建报告》《权属争议处理台账》《农村土地承包基础数据库》《数字化管理系统操作手册》等成果，提供纸质版及电子版，所有成果需通过上级部门验收。

# 第四部分 评审方法和评审标准

一、评审原则

评标委员会应严格遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照本招标文件规定的评审标准，对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行详细评审，推荐中标候选人。

二、资格性审查标准

| 审查因素 | 审查标准（佐证材料） | 审查结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证明 | 法定代表人身份证明（法定代表人投标时提供）； |  |
| 授权委托书 | 授权委托书（授权代表参加投标时提供）； |  |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件复印件加盖公章； |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供近1年度财务状况报告复印件加盖公章，成立不满1年的提供银行资信证明复印件加盖公章； |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明函原件加盖公章； |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件加盖公章； |  |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明函原件加盖公章； |  |
| 企业资质 | 具备乙级或以上测绘资质（含界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影专业），提供资质证书复印件加盖公章； |  |
| 信用记录 | 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供投标截止日前10日内的查询截图加盖公章）。 |  |
| 投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证复印件； |  |
| 其他 | 招标文件要求的其他资格证明材料。 |  |

注：资格性审查中有一项不合格的，其投标文件按无效投标处理。

三、符合性审查标准

| 审查项目 | 审查标准 | 审查结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- |
| 投标文件格式 | ## 按照第五部分“投标文件格式”要求编制，内容完整、加盖公章，正本、副本数量符合规定 |  |
| ## 投标报价 | ## 投标报价不超过最高限价，计价单位、报价方式符合招标文件规定，未出现明显不合理低价（低于:90元/户的投标文件中需同时提供详细成本测算说明并证明合理性） |  |
| ## 服务期限 | ## 承诺的服务期限符合招标文件要求（自合同签订之日起12个月内完成，特殊情况可协商延长） |  |
| ## 技术要求响应 | ## 投标文件中明确响应第三部分“采购项目需求”的所有技术要求，无实质性偏离 |  |
| ## 电子文件提交 | 按规定提交电子版投标文件，内容与纸质文件一致 |  |

注：符合性审查中有一项不合格的，其投标文件按无效投标处理。

四、详细评审标准（总分100分）

| 评审部分 | 评审指标 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） | ## 原始数据重建方案 | ## 10分 | 方案完整覆盖历史资料溯源、影像获取、数据标准化等内容，针对崇川区无原始数据特点提出可操作的调研及复核机制，得10分；方案基本完整但针对性不足，得5分；方案缺项或不合理，不得分。 |
|  | ## 初始地籍勘测方案 | ## 10分 | 勘测技术路线符合1：2000比例尺要求，明确多轮复核流程及精度控制措施，得10分；技术路线基本可行但复核措施不完善，得5分；不符合规范要求，不得分。 |
|  | ## 权属争议处理方案 | ## 5分 | 具备完整的争议识别、协调、处置流程，得5分；流程基本完整得3分；方案不完善，不得分。 |
|  | 图文数据扫描方案 | 5分 | 工作方案能够满足国家、省、市档案扫描、整理及归档要求，得5分；基本满足得3分；方案不完善，不得分。 |
|  | ## 图档数据库建设方案 | ## 5分 | 提供完整的图档数据库建设方案，建设方案能够完全满足项目需求的，得5分；基本满足得3分；方案不完善，不得分。 |
|  | ## 成果质量与安全保障 | 10分 | 质量控制体系覆盖原始数据、勘测、建库全环节，安全保密措施符合要求，得10分；体系基本完整，得5分；存在明显漏洞，不得分。 |
|  | ## 后续服务方案 | 5分 | 质保期服务响应机制明确，包含数据校准、人员再培训等内容，得5分；内容简略，得3分；无具体措施，不得分。 |
| ## 商务部分（35分 | ## 综合实力 | 7分 | 1.供应商具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、信息安全体系证书的，有1项得0.5分，本项最高得2分； 2.供应商具备CMA认证资格得1分，检验检测内容包含界址点平面坐标和界址边长项再得1分，本项最高得2分； 3.供应商具有民用无人驾驶航空器运营合格证得1分； 4.供应商曾获得省级及以上测绘主管部门颁发的质量优秀单位称号的，得1分； 5.供应商承接的测绘项目曾获得优秀工程奖的，国家级得1分，省级得0.5分。本项最高得1分。 （注：提供相关材料扫描件并加盖单位公章） |
|  | ## 类似项目业绩 | 10分 | - 1.供应商承担过第二轮土地承包到期后再延长30年技术服务项目的，得3分； - 2.供应商承担过集体土地所有权确权登记项目或第三次全国土地调查项目的，得3分； - 3.供应商承担过档案扫描整理及图档数据库建设项目的，得2分； - 4.供应商承担过航空摄影工作，且航空摄影工作取得完整“飞行空域使用申请批复”的，得2分。 - （注：业绩或证明材料需提供合同原件扫描件并加盖单位公章，分包、转包合同无效。） |
|  | ## 项目团队实力 | 18分 | - 1.项目负责人：具备测绘高级工程师得1分、正高级工程师得2分；具备注册测绘师得2分；具有涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证得1分；具备安全生产管理人员证书得1分。本项最高得6分； - 2.外业调查负责人：具有测绘高级及以上工程师得2分，中级工程师得1分；具有注册测绘师得2分；具有国家级行业技术能手得1分，省级得0.5分。本项最高得5分； - 3.数据建库负责人：具有测绘高级及以上工程师得2分，中级工程师得1分；具有涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证得1分；具有数据库系统工程师资格得1分。本项最高得4分； - 4.项目组其他成员：（1）具有中级及以上测绘工程师，每有1个得1分，最高得2分；（2）具有民用无人驾驶航空器操控员执照，每有1个得0.5分，最高得1分。本项最高得3分。 （注：上述人员不得重复，响应供应商须提供上述人员相应的注册证书或职称证书或荣誉证书（注册证书均须注册在响应供应商企业）及响应供应商为与其签订的有效期内的劳动合同及投标单位为其缴纳的投标时间截止前三个月任意一个月的社保证明原件扫描件，并加盖公章） |
| 报价部分（15分） | 投标报价 | 15分 | 采用低价优先法计分，以有效投标文件中的最低投标报价为评标基准价，报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）x15；报价低于90元/户且无法证明合理性的，按无效投标处理。 |

五、评审结果

1.确定中标候选人及中标价

评标委员会根据各投标人的总得分（技术部分得分+商务部分得分+报价得分），按总得分由高到低排序，确定排名第一的投标人为中标人，其投标报价为本项目中标价。

若出现得分相同的情况，按以下顺序优先确定：（1）投标报价低者；（2）技术部分得分高者；（3）商务部分业绩得分高者。

2.若中标人弃标、因违法违规被取消中标资格或未按规定签订合同的，招标人可依法重新招标，或按评标得分顺次递补中标候选人。

3.自确定中标人之日起2个工作日内，在指定网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

4.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，可依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

5.中标人在收到中标通知书后，应按招标人要求与招标人签订合同。

### 六、串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

七、投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，招标人(或招标代理人)可以拒绝或按无效标处理：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2.投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签章或（签字）的；

3.投标函由企业法定代表人委托代理人盖章或签字的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

4.投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

5.投标报价高于招标文件设定的招标控制价的；

6.同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

7.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

8.明显不符合技术规范、商务技术标准的要求的；

9.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

10.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

11.不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

12.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

13.投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

14.异常低价，投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

15.招标文件中规定的其他废标条款。

八、质疑处理

1. 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.5对招标人式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.6 以下情形的质疑不予受理

2.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.6.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.7 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 九、其他注意事项

1.评标委员会不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人投标或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他法定方式招标。

3.投标文件不符合招标文件中规定的实质性要求的，按无效标处理。

# 第五部分投标文件格式

# 一、法定代表人身份证明

姓名：                          性别：                         年龄：                         职务：                                   _

系我方[投标人名称]的法定代表人，有权代表我方参与本项目投标及签订相关合同文件。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人名称（盖章）：                                _

日期：                  年                  月                  日

# 二、授权委托书

致：[招标人名称]、[江苏中润工程建设咨询有限公司]

我方委托                             _  （姓名），职务：                                作为我方授权代表，参与[项目名称]（项目编号：[项目编号]）的投标、开标、评标及合同签订等相关事宜，授权代表在上述活动中所签署的一切文件及处理的相关事务，我方均予以认可并承担相应责任。

授权期限：自本委托书出具之日起至本项目投标及后续相关工作结束止。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人（签字或盖章）：                                _

投标人名称（盖章）                                _

授权代表签字：                                _

日期：                  年                  月                  日

# 三、资格审查文件

1.法定代表人身份证明（法定代表人投标时提供）；

2.授权委托书（授权代表参加投标时提供）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件复印件加盖公章）；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年度财务状况报告复印件加盖公章，成立不满1年的提供银行资信证明复印件加盖公章）；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函原件加盖公章）；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件加盖公章）；

7.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件加盖公章）；

8.具备乙级或以上测绘资质（含界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影专业），提供资质证书复印件加盖公章；

9.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供投标截止日前10日内的查询截图加盖公章）。

10..投标保证金缴纳凭证复印件；

11.招标文件要求的其他资格证明材料。

# 四、商务技术标

1.技术部分；

2.商务部分。

注：按技术部分和商务部分评分项编制。

# 五、价格标

# 1、投标函

致：[招标人名称]、[江苏中润工程建设咨询有限公司]

根据贵方[项目名称]（项目编号：[项目编号]）招标文件，我方已详细研究并完全理解招标文件的所有要求，现自愿参与本项目投标，并作出如下承诺：

1.我方同意以投标报价人民币（大写）_              元（小写： _              元），户均单价_              元/户，承担本项目所有服务内容，并保证报价包含完成项目所需的全部成本及税费。

2.我方承诺服务期限为自合同签订之日起_              个月内完成。

3.我方承诺所提供的投标文件及相关证明材料真实、有效，不存在虚假陈述或隐瞒重要信息的情况。

4.我方承诺严格遵守招标文件规定，若中标，将在收到中标通知书后30日内与招标人签订合同，并按合同约定履行义务。

5.我方同意投标有效期为投标截止之日起90天，在此期间内，我方的投标文件对我方具有约束力。

6.若我方违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任及招标文件规定的违约责任。

投标人名称（盖章）：                                              _

法定代表人或授权代表（签字）  ：                                           _

日期：          年          月          日

# 2.报价明细单

| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注（计费依据） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （格式自拟） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                                _

法定代表人或授权代表（签字）：                                _

日期：               年                 _月                 _日

# 第六部分预算及付款条款

## 一、预算构成说明

本项目预算包含原始数据重建、初始勘测、争议协调等所有前置及核心工作成本，报价需一次性涵盖人工、设备、材料、税费、质保等全部费用，采购人不额外支付任何费用。投标人应根据项目需求及自身实力合理报价，报价过高或过低导致无法完成项目的，由投标人自行承担责任。

- 付款方式

- 1.预付款：合同签订后30个工作日内支付合同价的20%，用于设备采购、人员进场及原始数据收集准备工作；

2.进度款：完成原始数据重建工作、全域初始勘测、农户信息核查及合同签订工作，提交阶段性成果后支付合同价的50%；

3.尾款：项目全部成果通过上级部门验收，完成档案入馆后，支付至结算价的100%。注：付款均以银行转账方式支付，中标人需提供合法有效的增值税发票。

## 三、结算调整机制

若实际原始数据缺失程度超出预估（如新增无台账农户户数占比超10%）或突发大规模权属争议，导致工作量显著增加，供应商可凭第三方监理报告（或采购人确认的工作量签证单）申请结算调整（工作量增加10%以内不追加费用），结算总价增幅最高不超过合同价的10%且不超过招标预算总价，但供应商必须完成本项目招标范围内所有技术服务工作量。结算增加需签订补充合同，作为原合同的组成部分。

# 第七部分合同主要条款

## 一、合同双方

甲方（采购人）：[崇川区农业农村和水利局]

法定代表人/授权代表：                 _                 _                 _

地址：                 _                 _                 _

联系电话：                 _                 _                 _

乙方（中标人）：                 _                 _                 _

法定代表人/授权代表：                 _                 _                 _

地址：                 _                 _                 _

联系电话：                 _                 _                 _

## 二、服务内容与要求

1.乙方应按照本招标文件第三部分“采购项目需求"及投标文件中的承诺，完成原始数据补充收集与重建、全域初始地籍调查、农户信息核查与合同签订、全材料档案整理、图档数据库建设、权属争议协调、成果验收及后续服务等全流程技术服务。

2.乙方提交的成果需符合招标文件规定的技术标准，通过甲方及上级部门的验收。

3.乙方应建立项目台账，定期向甲方汇报项目进展情况（每月至少1次）。

## 三、服务期限与成果交付

1.服务期限：自合同签订之日起12个月，若需延长，双方另行协商并签订补充合同。

2.成果交付：乙方应在服务期限内提交本招标文件第三部分要求的全部成果，包括纸质版及电子版，并配合甲方完成成果验收及档案归档工作。

## 四、费用支付

按本招标文件第六部分“预算及付款条款”的规定执行。